附件1：

合成生物产业高能级创新平台申报指南

一、任务方向

合成生物

二、任务名称

光谷合成生物产业创新中心

三、主要任务内容

建设面向全球前沿的示范性合成生物高能级创新平台，聚焦人体所需的高价值功能分子，整合优势资源，形成东湖新技术开发区在合成生物高价值功能分子领域的产业化链条核心能力，服务区内产业发展，争取国家级平台项目建设，推动打造千亿级营养健康产业集群。项目期3年，主要任务内容如下：

1.打造创新策源中心。聚焦产业当前基础和未来发展方向，链接本地资源，建设具备“基因设计—菌株优化—智能发酵—产物智造”创新链条的先进技术研发平台。进行产业关键技术开发和应用，为高价值功能分子产业化提供技术支撑。

2.打造“成果转化+产业孵化”服务平台。针对当前本地中试断档、科技成果转化不畅的问题，完善“概念验证+中试放大”支持环节，提升综合服务能力，为高层次人才创业项目和合成生物企业提供支持。

3.完善产业生态。组建区域合成生物产业联盟，开展联盟合作，吸引产业链上下游企业落地。举办合成生物产业发展论坛。设立合成生物风险投资基金，开展产业孵化。

四、预期目标

1.建设合成生物技术创新平台。总投资额不低于1亿元，建设6000平米以上的开放研究平台，系统整合基因精准编辑、底盘设计与构建、精密发酵、应用技术及功能验证等核心技术环节，构建从自动化实验、智能数据分析到工艺放大的全流程智能化运行体系。

2.进行合成生物产业技术开发与应用。推动至少80件发明专利申报，完成至少5个高价值功能分子在营养健康领域的产业化应用。开发不少于20种高价值功能分子完成小试，不少于5个产品完成中试验证，不少于2个产品获食品添加剂新品种批准或化妆品新原料备案。 

3.建设多层次创新与服务能力。基于高校科研资源与企业产业化经验，与高校、科研院所等共同建设合成生物共性技术攻关能力；开放设备共享平台与公共数据库，提升法律咨询、合规申报、投融资对接等综合服务保障，建设行业普惠服务能力。项目期内与不少于8家企业或科研团队联合开展研发创新，至少8个项目入驻孵化，孵化不少于3家合成生物企业，累计服务对象不少于80家。

4.培育专业人才。项目期内，引进培育1名国家级人才；累计培养至少15名中级及以上的专业技术人才；联合培养研究生不少于30名。

5.完善产业生态。项目期内，组建合成生物产业联盟，汇聚本领域内的上下游企业、科研院所、高校等各类创新主体，形成联盟合作机制。招引不少于10家产业链上下游企业落地。以合成生物产业创新中心名义每年召开一次合成生物产业发展论坛。设立合成生物风险投资基金，投资企业不少于3家，累计金额不少于2000万元。

