**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称：农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）**

**项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构：武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）项目经费绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为了聚焦于解决现实问题；开展农产品监管，加大农药残留检测力度，重点解决广大市民舌尖上的安全问题，同时也解决了因食物中毒给社会造成的不稳定因素，按照省市区有关政策，对豹澥农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）经费予以保障。农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）经费主要用于检测蔬菜上的农药残留、检测仪器的维护等工作。

2017年豹澥街农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）项目实际支出4.99万元。农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

项目总目标：解决广大市民舌尖上的安全问题，同时也解决了因食物中毒给社会造成的不稳定因素。

具体绩效目标分解如下：

1. 产出目标

数量指标：检测批次2000批次；质量指标：资金使用合规率98%、检测合格率98.5%以上；时效指标：2017年年内完成农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）工作；成本指标：实际经费支出小于年初申报金额。

1. 效果目标

经济效益：减轻农村集体经济负担；社会效益：社会稳定、市民放心；环境效益：减少农药使用量；服务对象满意度：对检测工作的满意度满意度98%以上。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

（1）领导重视，组织保障。

农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）工作对保障广大市民舌尖上的安全问题，维护社会的和谐发展具有重要意义，因此街道领导非常重视此项工作，指定街社会事务办安排专人负责农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）工作，并要求各社区（村）积极配合完成此项工作。

（2）[制度](http://www.cssyq.com/guizhangzhidu/)健全，规范使用。

具体使用范围按照相关文件的精神的要求，在街道和社区党组织的领导和组织下遵循公开透明、及时便利的原则。街社会事务办保管项目的相关基础资料。项目实施前报相关业务科室、领导审核后再实施。

（3）明确当年申请预算资金的主要投向

全年对叶菜类、豆类等快生进行农药残留检测、加大农产品质量安全（蔬菜农药残留检测）宣传、开展农资市场的监管。

2.财务管理情况

2017年农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）项目预算5万元，实际到位4.99万元，项目实际执行4.99万元。经费支出按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 检测批次 | 目标值：2000批次 | 全年实际检测2300批次。完成100% |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | ①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  目标值：98% | 资金使用100%按照相关规定执行 |
| 检测合格率 | 目标值：98.5% | 检测合格率达99%。完成100% |
| 时效指标 | 2017年年内完成农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）工作 | 目标值：100% | 在2017年内圆满完成农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）工作。完成100% |
| 成本指标 | 达标项目成本节约 | 实际经费支出小于年初申报金额 | 预算金额5万元，实际发生金额4.9万元，节约0.1万元 |

数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 减轻农村集体经济负担 | 目标值：优良 | 通过此项目在一定程度上减轻了农村集体经济负担。完成：优良 |
| 社会效益 | 社会稳定、市民放心 | 目标值：优良 | 通过此项目维护了市民食品安全，保障了社会稳定、市民放心。完成：优 |
| 环境效益 | 减少农药使用量 | 目标值：优良 | 通过此项目减少农药使用量。完成：优 |
| 服务对象满意度 | 对检测工作的满意度（%） | 目标值：98%以上 | 100% |

经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）项目已顺利完成，项目立项依据充分；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。

经综合分析本项目评分得分为88分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 15.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 15.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 58.00 |
| 合计 | | 100.00 | 88.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

未建立专门的农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）管理制度及操作流程。

3.改进措施

（1）应建立专门的农产品质量安全检测（蔬菜农药残留检测）管理制度及操作流程并在项目实施过程中严格执行。。

（2）完善绩效指标体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。