**武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告**

**项目名称：民兵训练及征兵项目**

**项目单位：东湖新技术开发区豹澥街道办事处**

**区财政局主管业务处室： 行财科**

**评价机构：武汉真道会计师事务有限公司**

2018年5月

**武汉东湖新技术开发区豹澥街道办事处2017年民兵训练及征兵项目经费绩效自评报告**

**一、基本情况**

(一)项目概况

豹澥街道办事处为了落实民兵训练及征兵，为部队输送了合格兵源，加强国防建设，按照省市区有关政策，对豹澥街道办事处民兵训练及征兵经费予以保障。民兵训练及征兵经费主要用于征兵和民兵训练。

2017年豹澥街民兵训练及征兵项目实际支出12.95万元。民兵训练及征兵项目完成了相关目标任务。

(二)项目预算绩效目标

项目总目标：建立一支训练有素的民兵预备役应急队伍，并每年为部队输送合格兵源。

具体绩效目标分解如下：

1. 产出目标

数量指标：民兵应急分队抽点30人、民兵应急分队训练30人、征兵进站体检32人；质量指标：征兵完成率100%、资金使用合规率98%、民兵整组完成率100%；时效指标：2017年年内完成民兵训练及征兵工作；成本指标：实际经费支出小于年初申报金额。

1. 效果目标

经济效益：圆满完成义务兵征集活动；社会效益：营造关心支持国防建设的浓厚氛围，增强广大适龄青年和有关人员依法服兵役、勇于参战的自觉性和自豪感；可持续发展影响：认真贯彻《兵役法》，圆满完成征兵任务；服务对象满意度：服务对象满意度100%。

**二、项目绩效分析**

（一）项目管理情况

1.业务管理情况

（1）领导重视，组织保障。

民兵训练及征兵工作对维护国防安全、增强我国战略后备力量方面具有重要意义，因此街道领导非常重视此项工作，指定街党群办安排专人负责民兵训练及征兵工作，并要求各社区（村）积极配合完成此项工作。

（2）严守规范，认真执行。

街党群办按照“编组科学、布局合理”的原则，坚持民兵组织整顿“七个规范”的工作标准，把民兵分队人员落实到位，严格落实新颁发的《民兵军事训练与考核大纲》，改进训练方法，突出战时动员、防空作战、参战支前、反恐维稳等课题的训练。

（3）严把征兵质量关。

街党群办扎实做好兵役登记工作，严格征兵政策和程序，为确保兵源质量和工作的顺利进行严格把好“五关”：一是注重兵源质量，严把兵源关；二是吃透政策，严把方向关；三是重视体检，严把身体关；四是广泛走访，严把素质关；五是注重协调，严把送兵关。

2.财务管理情况

2017年民兵训练及征兵项目预算16万元，实际到位12.95万元，项目实际执行12.95万元。经费支出按照先申请再审批后支付的原则进行，项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续，中途绝不截留资金，对资金采取封闭式管理。

（二）项目绩效目标的完成情况

1.产出目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 民兵应急分队抽点 | 目标值：30人 | 民兵应急分队抽点35人。完成100% |
| 民兵应急分队训练 | 目标值：30人 | 民兵应急分队训练40人。完成100% |
| 征兵进站体检 | 目标值：32人 | 征兵进站体检35人。完成100% |
| 质量指标 | 征兵完成率 | 目标值：100% | 全年征兵工作圆满完成上级目标。完成100% |
| 资金使用合规性 | ①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。  目标值：98% | 资金使用100%按照相关规定执行 |
| 民兵整组完成率 | 目标值：100% | 对全部民兵进行了整组。完成100% |
| 时效指标 | 2017年年内完成民兵训练及征兵工作 | 目标值：100% | 在2017年内圆满完成民兵训练及征兵工作。完成100% |
| 成本指标 | 达标项目成本节约 | 实际经费支出小于年初申报金额 | 预算金额16万元，实际发生金额12.95万元，节约3.05万元 |

数量指标、质量指标、时效指标和成本指标全部完成。

2.效果目标

| 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 | 推动工作落实，确保圆满完成义务兵征集活动 | 目标值：优良 | 圆满完成了义务兵征集活动。完成：优 |
| 社会效益 | 营造关心支持国防建设的浓厚氛围，增强广大适龄青年和有关人员依法服兵役、勇于参战的自觉性和自豪感。 | 目标值：优良 | 通过该项目在一定程度上营造了关心支持国防建设的浓厚氛围，增强了广大适龄青年和有关人员依法服兵役、勇于参战的自觉性和自豪感。完成：优 |
| 可持续发展影响 | 认真贯彻《兵役法》，圆满完成征兵任务 | 目标值：优良 | 认真贯彻了《兵役法》，圆满完成了征兵任务。完成：优 |
| 服务对象满意度 | 服务对象满意度（%） | 目标值：100% | 100% |

经济效益指标、社会效益指标、可持续发展影响指标和服务对象满意度指标全部完成。

1. **自评结论**

（一）自评结论

豹澥街道办事处2017年民兵训练及征兵项目已顺利完成，项目立项依据充分，项目绩效目标设置基本合理；项目财政资金按时到位；项目的实施组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位；财务管理制度得到有效执行；项目资金单独核算，资金的拨付有完整的审批程序和手续。项目的产出达到预期的目标，项目效果良好，项目受益对象满意度较高，项目的绩效目标完全实现。

经综合分析本项目评分得分为88分，评分结果级别为：良。各项指标得分情况如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 分值 | 评价得分 | 评分结果级别 |
| 1 | 投入管理 | 16.00 | 15.00 | 良 |
| 2 | 过程管理 | 24.00 | 15.00 |
| 3 | 项目绩效 | 60.00 | 58.00 |
| 合计 | | 100.00 | 88.00 |

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1.主要经验

（1）项目按计划实施，且按时完成项目。

（2）项目的实施，组织有序，能够明确人员对项目的各项具体工作，程序到位。

（3）项目资金使用符合程序，会计核算规范。

2.存在的问题

农村“征兵难”现象非常严重。一方面，时下大中专院校在扩招，家庭不断重视子女教育，多数青年正在学校就读，使回乡的农村适龄青年减少；另一方面农村退伍军人待遇低，农民群众支持子女参军积极性不高。

3.改进措施

（1）强化义务兵役意识。采取各种形式，开展多角度、全方位、立体式的国防宣传教育，通过在全日制学 校开设国防教育课，将学生军训向义务教育阶段延伸，利用报刊、电视、网络等媒体深入持久地开展国防 宣传等措施，不断强化公民义务兵役意识，充分调动适龄青年的参军积极性。

（2）落实好优抚安置政策。不折不扣地贯彻执行国家优抚安置政策，增强对退伍战士的安置工作力度，适当提高农村义务兵优抚标准，重点考虑缩小城乡优抚安置标准差距；加大对在役优秀士兵等获奖人员的奖励；搞好拥军优属工作，切实解决农村义务兵优抚金发放不及时、标准不统一等问题

（3）完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。进一步探索完善项目绩效评价指标体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。