武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告

项目名称：         辅警经费

项目单位： 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局

区财政局主管业务科室： 东湖高新区财政局行财科

评价机构：   湖北中信会计师事务有限责任公司

2018年06月

一、项目基本情况

（一）项目概况

辅警费项目系武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称“高新分局”）为负责办理各类刑事、治安案件，预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序而聘用辅警人员，来协助公安机关从事安全保卫、治安巡防、交通管理、人口管理、技术保障、辅助管理、行政事务等工作的财政预算项目。

该项目立项依据为《中共武汉市委、武汉市人民政府关于构建立体化社会防控体系的意见》（武发【2013】8号）、武汉市人民政府令第270号关于《武汉市公安机关警务辅助人员管理暂行办法》、《武汉市公安局警务指挥部关于加强“口子所”建设工作意见》（武公指【2016】15号）文件上级部门要求，按本区人口数量及警力数量配备相应的辅警人员。

辅警费项目的内容为用于辅警的相关经费，具体内容如下：

1、人员经费6,259.02万，用于辅警、文职、流管员工资支出；

2、奖励经费100.00万，用于抓捕犯罪奖励，优秀人员奖励。

该项目支出6,359.02万元在当期已全部使用完毕。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

（1）产出数量

a、聘用普通辅警人员人数                   911人

b、聘用出入境文职人员人数                  16人

c、聘用流管员人数                           63人

d、协助处理刑事治安案件数               10,000件

e、协助受理出入境登记件数               150,000件

f、流动人口登记量                     110,000人次

g、申报居住证登记完成率                     100%

（2）质量指标

a、协助刑事破案率                            27%

b、维稳处突率                                100%

c、协助治安破案率                            19%

（3）时效指标

完成及时率                                  100%

（4）成本指标

成本控制率                              执行预算率≦100%

2、效果目标

（1）经济效益指标

项目无直接经济效益，因此未设置经济效益指标。

（2）社会效益指标

随着公安机关承担的职能不断拓展、担负的任务不断加重，警力不足的矛盾日益凸显，在此情况下，警务负责力量成本缓解警力不足的现实选择。增加辅警人员不仅为高新分局新增就业人数273人，协助民警处理案件，同时也能提高便民效率；本期争取提升高新分局在辖区安全感的排名至第8名。

（3）生态效益指标

项目无直接生态效益，因此未设置生态效益指标。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

高新分局单位根据政府令第270号文《武汉市公安机关警备辅助人员管理暂行办法》的基础上，针对项目内容制定了《东新分局警务辅助人员岗位分类分层管理办法》、《警务辅助人员日常考核标准》以及《警务辅助人员十条禁令》等相关的管理制度，制度较为健全，并合规合法。根据警务工作需要划分工作岗位，明确工作职责，整体统筹、倾斜一线， 以非执法性岗位为基点，结合工作难易繁简程度、工作性质特点等因素，科学合理设置招录条件，定岗、定职、定向招录；委托人才市场分类别招聘特级、高级、中级、初级辅警，面向社会统一公开招录。同时，通过严格落实资格审查、笔试面试、体能测试、政审、考察公示、岗前法律知识培训、备案等一系列程序，科学规范招录过程。

建立辅警人员台账，对现有在册的辅警包括基本信息、录用审批、政审、体检、劳动合同、日常考核、立功受奖等具体信息。同时，为辅警统一配发制式服装、工作证。高新分局成立了绩效考核领导小组，制定本单位辅警绩效考核实施办法，定期对辅警人员进行考核，实行日常与年度相结合，定性与定量相结合的方法，按照规定的标准和程序进行。绩效工资按辅警人员岗位类别确定，并与考核挂钩。

2、财务管理情况

高新分局制定了《武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局财务管理细则（试行）》、《武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局费用管理细则》等财务管理制度并规范了资金管理、费用支出及报销制度。辅警经费的支出，严格按照高新分局的财务制度进行管理和使用。该经费支出主要用于辅警工资发放、服装配发、辅警奖励、生活费，发放均有规范的台账登记。辅警工资发放由基本工资、年限工资、级别工资及绩效工资组成，按照录入记录时间进行管理登记。

对于辅警的工资，实行分层分级进行管理发放；对于辅警的服装费按照人均限额包干的标准予以采购；对于辅警奖励经费参照武汉市公安局对辅警的奖励办法执行，实行一案一奖；对于辅警的生活费根据工作性质，按照每人每月300月－600元的标准予以发放，确保辅警经费用到实处。对于辅警经费的每一项开支，根据财务管理规定，逐级上报审批实施。

本期辅警经费项目支出预算6,359.02万元，其中人员经费6,259.02万，奖励经费100.00万。项目经费实际资金到位6,359.02万元。本期项目实际支出6,359.02万元。资金基本用于辅警经费项目，有少量该资金项目用于派出所水电费和保洁员工资、种菜人员工资、为购置辅警办公设备及家具等支出。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标（包括：完成情况和未完成的原因）

a、聘用普通辅警人员人数911人，完成率达100.00%；

b、聘用出入境文职人员人数16人，完成率达100.00%；

c、聘用流管员人数63人，完成率达100.00%；

d、协助处理刑事治安案件数10,000件，完成率达100.00%；

e、协助受理出入境登记件数150,000件，完成率达100.00%；

f、流动人口登记量110,000人次，完成率达145.45 %；

g、申报居住证登记完成率100%，完成率达100.00%；

2、时效指标

完成及时率为100%。

3、成本指标

预算执行率为100%。

4、效果目标

2017年新增加辅警273人，协助民警处理各类案件10000余件，协助民警行政处罚1600余人，协助民警刑事拘留800余人，协助民警巡逻抓现行86人，实现了巡逻抓现行指标增长5%；协助受理出入境登记15万余件，协助登录流动人口16万人次，注销人口18632人次，协助完成出租房屋登记25803间等事宜。新增辅警不仅缓解了警力不足的矛盾，同时也为社会增加了就业机会。2017年，经第三方测评，高新分局在群众安全感中全市排名第五、社会治安满意度全市排名第五、公正执法满意度全市排名第三。

三、自评结论

（一）自评结论

本项目综合考评得分为95分，评价等次确定为优。

项目按照财政局的要求提交预算绩效申报表，并获得财政局批复，对项目数量和项目投入资金制定了目标值，项目资金能全部及时到位。业务管理方面，公安分局制定了相关业务管理制度，采取了相应的管理措施；财务管理方面，公安分局制定了资金管理办法，确保资金的规范使用，项目支出符合国家财经法规和财务管理制度，资金的拨付有完整的审批程序和手续，基本符合项目预算批复或规定的用途。

项目整体完成情况良好，产生了一定的社会效益。辅警人员协助刑事破案率达到27%，协助治安破案率达到19%，维稳处突率达到100%。随着社会治安形势的日益严峻，在公安机关警力严重不足的情况下，辅警队伍作为公安机关的辅助力量，为打击和维护社会治安稳定做出了重要的贡献。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

辅警是辅助警察维护社会治安不可或缺的重要辅助力量，是公安机关破解任务繁重与警力紧张矛盾的现实选择。高新分局在2017年按照辅警队伍正规化、法制化、精细化的思路，健全管理制度、优化数量规模、规范岗位设置、发挥功能作用，加大工作力度，不断完善辅警队伍人事管理、行为管理、教育培训、绩效评估等管理制度，把辅警队伍建设作为改善警力结构、优化警务模式的重要抓手，形成了系统完备、科学规范、运行有效的工作机制和队伍管理体系。

首先在严把“入口关”，构建人才梯队、优化人员结构上下功夫，布好局。2017年6月，全市首创建立“东新分局辅警中队党支部”，将辅警党组织关系转入辅警中队党支部，并推选出党支部书记，保证党支部的正常运转及活动开展，通过组织党员辅警开展“旗帜鲜明讲政治”专题党课、重温入党誓词等活动，组织开展“不忘初心、牢记使命”党员红色参观教育活动，提升队伍正能量，激发队伍工作热情。分局建立辅警办、用人单位、辅警队伍三级管理体系，辅警办统筹辅警队伍日常管理工作。加强工作纪律管理，设立“辅警纠察队”规范辅警日常行为，切实把队伍日常监督管理抓起来。根据公安工作实际，实行“定编制、定岗位、定职责”的考核细则，参考公安机关“衔级制”做法，规划辅警绩效层级晋升，建立积分制，科学合理实现“同工同酬”。

其次，不断提高辅警的职业素质和能力。对新招录的警务辅助人员加强岗前培训，从培训队列、业务知识、法律知识以及急救知识等技能，提高实战能力，提升辅警辅助效能。2017年分局对全局辅警进行了实战化训练，针对实战化需要，组织各警种辅警轮训，并针对刑侦、治安、法制以及派出所等业务部门辅警实战能力开展专题培训。

2、存在的问题和改进措施

（1）存在的问题

随着东新高新的快速发展、人口不断增多的现状，公安机关的警务人员明显不足，需要配备近千人的辅警人员。但目前因工作环境和工作量的问题，加上警务辅助人员的工资待遇相对不高，辅警人员流失比较严重，队伍长期处于不稳定状态、且队伍的整体素质良莠不齐，对各项工作的顺利开展带来直接影响。

另项目资金的执行与年度预算仍存在偏差，有少量项目资金用于其他方面。

（2）改进措施

高新分局根据警务辅助人员队伍建设管理的现状，加大岗前培训和在职培训的力度，建立和完善队伍管理长效机制，提高管理效能，推进辅警管理实现规范化，职业化。对辅警招聘、薪酬待遇调整、管理、考核及规范化建设等进行专门规定，为依法、依规、依责抓好辅警队伍建设提供制度支撑。进一步加强辅警职业保障，在关键岗位、技术岗位设置辅警岗位津贴，调动积极性，提高荣誉感；加强辅警管理考核，依据工作实绩，采取支部推荐方式，按照分队长、中队长、大队长行政序列和初、中、高、特的级别序列，畅通辅警晋升晋级空间，鼓励一批辅警扎根警营，干事创业。

建立良性互动的交流制度，激发辅警人员的工作活力。加强内部沟通，增强文化底蕴。经常性组织开展体育比赛、晚会、实践活动等文体活动，丰富警营文化生活，为全警创造相互认识、相互熟悉的条件和环境，形成东新公安文化认同，不断增强队伍文化底蕴。

根据开发区经济发展的速度，全面预估治安维稳形势，合理估计辅警人员的开支，科学合理编制辅警人员经费预算；在实际支出过程中，要更加严格按年度预算批复执行，做到支出的内容、进度与预算相符。

附件：绩效评价评分表