## 评分表3
附件
东湖高新分局财政专项资金绩效评价评分表
评价单位名称：武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局
项目名称：办公设备购置费项目支出
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 权重 | 指标解释 | 评价标准 | 评价得分 | 评价依据
项目决策 20分 | 项目目标 4分 | 目标内容 |  | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分）。 | 4 | 项目立项目标明确。更新办公设备，提高工作效率。
| 决策过程 8分 | 决策依据 |  | 3 | 项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（3分）。 | 3 | 该项目符合部门年度工作计划需要：更新办公设备，提高工作效率。
|  | 决策程序 |  | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分）。 | 5 | 项目符合单位预算范围，预算批复程序规范，未有项目调整事项。
| 资金分配 8分 | 分配办法 |  | 2 | 是否编制预算，并明确资金分配办法；资金分配是否进行测算；资金分配因素是否全面、合理 | 预算编制健全、规范（1分），因素选择全面、合理（1分）。 | 2 | 分局按年度编制预算，预算数据申报前经过测算。
|  | 分配结果 |  | 6 | 资金分解内容是否全面；分配结果是否合理 | 项目符合预算编制分配办法（2分），资金分配合理（4分）。 | 6 | 金额分解内容全面，财政预算140万元，全部用于项目支出。
项目管理 35分 | 资金投入 5分 | 到位率100% |  | 3 | 实际到位金额/计划到位金额×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分）。 | 3 | 预算批复资金全额到位。
|  | 到位及时率100% |  | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2 | 预算资金及时到位。
| 资金管理 15分 | 资金使用 |  | 10 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣6-10分，支出依据不合规扣3分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分。 | 10 | 资金支出依据无异常。2017年度该项目财政预算资金140万元，实际支出140万元，用于购置打印机、复印机、电脑及案卷保管柜等设备。
|  | 财务管理 |  | 5 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；是否有专门内控制度；会计核算是否规范 | 财务制度健全（2分），严格执行制度（2分），会计核算规范（1分）。 | 4 | 分局已制定财务管理制度规范了资金管理、费用支出。内控制度尚未发文扣1分。制度执行层面未见瑕疵，会计核算规范。
| 项目实施 15分 | 组织机构 |  | 3 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（3分）。 | 3 | 项目管理机构健全，分工明确。
|  | 管理措施 |  | 12 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（4分）；严格执行相关项目管理制度（8分）。 | 4 | 办公设备购置支出按照分局财务管理制度审批
[7 empty] | 8 | 项目支出能够严格按照财务管理制度执行
项目绩效 45分 | 项目产出 30分 | 数量指标 | 购置电脑150台 | 5 |  | 对照绩效目标评价数量指标（5分），每少5台，扣1分。 | 5 | 购置电脑152台 | 101.3%
项目名称：办公设备购置费项目支出 四级指标: 购置打印机、复印机一体机70台; 项目名称：办公设备购置费项目支出 权重: 5; 项目名称：办公设备购置费项目支出 评价标准: 对照绩效目标评价数量指标（5分），每少5台，扣1分。; 项目名称：办公设备购置费项目支出 评价得分: 5; 项目名称：办公设备购置费项目支出 评价依据: 购置打印机、复印机一体机74台 | 105.7%
|  |  | 购置案卷保管柜56个 | 5 |  | 对照绩效目标评价数量指标（5分），每少5个，扣1分。 | 5 | 购置案卷保管柜56个
|  | 质量指标 | 设备质量达标率100% | 5 | 按照规定的技术参数或质量标准采购 | 对照绩效目标评价质量指标（5分），每项未达标，扣2分。 | 5 | 设备采购质量全部达标
|  | 时效指标 | 完成及时率100% | 5 | 实际完成时间/计划完成时间×100% | 对照绩效目标评价时效指标（5分），每拖延时长1%，扣1分。 | 5 | 按计划在规定时间内完成
|  | 成本指标 | 成本控制率100% | 5 | （项目预算资金—项目实际支付资金）/项目预算资金×100% | 对照绩效目标评价成本指标（5分），每欠1%，扣1分。 | 5 | 2017年预算支出140万元， 实际支出140万元
| 项目效益 15分 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度90% | 15 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度，调查满意人数/调查总人数×100% | 对照绩效目标评价服务对象满意度（15分），每欠1%，扣1分。 | 15 | 调查对象为设备使用部门或人员，调查满意度达到91.96%。
总分 | 100 |  |  | 100 |  |  | 99