武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告

项目名称：        办公设备购置

项目单位： 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局

区财政局主管业务科室： 东湖高新区财政局行财科

评价机构：   湖北中信会计师事务有限责任公司

2018年06月

一、项目基本情况

（一）项目概况

办公设备购置项目系武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称“高新分局”）根据工作需求，提高工作效率而确立的财政预算项目。

该项目系根据高新分局的工作职责和单位工作实际需要以及人员工作需求和工作环境的实际情况进行立项。

本期办公设备购置项目具体内容如下：

1、购置电脑150台，用于新增协警培训电脑40台，另报废更新110台，总计75.00万元；

2、打印机、复印机等办公设备更新70台，总计16.00万元；

3、购置案卷保管柜56个（11个派出所，3个警务站，4检察站，行侦法制大队，总计49.00万元。

该项目支出140.00万元在当期已全部使用完毕。

（二）项目预算绩效目标：

1、产出目标

（1）产出数量

a、购置电脑                                      150台

b、购置打印机、复印机一体机                       70台

c、购置案卷保管柜                                 56个

（2）质量指标

采购设备质量达标率                                100%

（3）时效指标

完成及时率                                        100%

（4）成本指标

成本控制率                              执行预算率≦100%

2、效果目标

公安机关的日常工作，围绕着执法办案展开，而办公设备性的好坏直接影响到广大执法民警的工作效率。通过办公设备的更新，能够满足执法民警在工作上的需求、提高使用人员的工作效率。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

办公设备的购置，是全局性的工作，不具有单一性。在采购的过程中，由高新分局保障部门预算提出采购申请，设备参数经信息化专班的工作人员确认后，实施政府采购流程。根据政府采购审批表、采购需求报告、中标通知书、采购合同、验收单以及发放明细等建立齐全的台账并存档。

当前，执法办案程序多、系统多，对办公设备的性能要求高，为确保采购的办公设备的质量，在采购选型时，充分听取高新分局信息化专班的意见，由信息化专班的工作人员负责把关，优先采用性能好的产品。同时高新分局纪委的同志参与招标过程的监督。办公设备由高新分局负责采购的工作人员组织纪委、信息化专班的同志对供应商提供的产品进行验收。

2、财务管理情况

本期办公费项目支出预算140.00万元，实际资金到位140.00万元；本期项目实际支出140.00万元。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

a、购置电脑152台，完成率达101.33%；

b、购置打印机、复印机一体机74台，完成率达105.71%；

c、购置案卷保管柜56个，完成率达100.00%。

2、时效指标

完成及时率为100%。

3、成本指标

预算执行率为100%。

4、效果目标

电脑、打印机及复印机等办公设备的购置，最大限度的方便了民警的执法办安工作，同时提升了警务工作效能。另一方面，大批次对办公设备的需求，也促进了中小型企业的长期发展。

三、自评结论

（一）自评结论

办公设备每的绩效预算，都是严格按照资产管理的要求，统计达到报废年限且无维修价值的所有设备的数量，进行综合权衡后进行的集中上报，避免项目预算的盲目性。在配发的过程中，按照先基层、后机关，优先执法办案，后综合部门、先急后缓的原则进行统一调配。

本项目综合考评得分为99分，评价等次确定为优。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

根据办公民警的工作需求，通盘考虑，科学合理编制办公设备经费预算。在实施办公设备项目采购过程中，严格按照湖北省省直行政事业单位通用办公设备及家具配置标准进行采购，在规定的限额内，采购性能优的产品。每年在编制预算的时候，根据当年资产管理台账中达到报废年限且无维修价值的数量，确定当年的预算编制数。做到编制科学合理，最大限度的节约国有资产。

2、存在的问题和改进措施

由于近年来高新分局的快速发展，业务部门的增设以及人员的急剧增加，且公安机关实行的24小时工作制，导致办公设备的使用率远高于其他行政管理部门，由于受报废年限所限，高新分局达到报废年限的办公设备的数量和无使用价值及维修价值的设备数，远超过财政每年的划拨数。高新分局需积极争取财政的支持，更大限度的解决民警在执法办案工作中对办公设备的需求。

附件：绩效评价评分表