武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告

项目名称：            其他经费

项目单位： 武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局

区财政局主管业务科室： 东湖高新区财政局行财科

评价机构：   湖北中信会计师事务有限责任公司

2018年06月

- 项目基本情况

- 项目概况

其他经费项目系武汉市公安局武汉东湖新技术开发区分局（以下简称“高新分局”）办理各类刑事、治安案件，预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序行为的财政预算项目。

该项目立项依据为《市财政局市公安局关于制定全市区级公安机关公用经费保障最低标准的通知》武财行[2007]542号精神以及高新分局的工作职责和单位工作的实际需要。

其他经费项目的内容为维稳专项经费、禁毒专项经费、看守所经费等支出，具体如下：

1、维稳专项经费42.40万元；

2、 禁毒专项经费40.00万元 ；

3、看守所经费187.20万元 ；

4、功能分区经费846.20万元；

5、平安武汉社区建设30万元；

6、豹澥所房租费54万元；

7、派出所消防经费55万元；

8、警务室建设70万元；

9、驻区特警经费116.44万元；

10、视频侦控车220万元；

11、反恐专项工作经费300万元；

12、分局派出所防雷整改60万元；

13、无人机采购20万元；

该项目支出总预算金额为2,041.24万元，且在当期已全部使用完毕。

(二)项目预算绩效目标

1、项目指标

（1）产出数量

a、设立社区和学校宣传点个数                 120个

b、门磁报警器赠送个数                       10,000个

c、购置派出所消防电动车台数                 12台

d、新建、改建警务室个数                      22个

e、购置视频侦控车台数                        1台

f、建设二级排爆站个数                         1个

g、防雷整改派出所、警务站个数                  20个

h、左岭派出所办公设备购置批数                1批

i、左岭派出所弱电设备购置批数                1批

j、采购无人机批数                               1批

k、建设口子所个数                            4个

（2）产出质量

a、视频在线、完好、存活率                   95%

b、防雷整改派出所、警务站实际达标率                 100%

c、设备采购质量实际合格率                        100%

d、口子所建设质量达标率                          100%

e、新建、改建警务室质量达标率                    100%

（3）时效指标

产出完成及时率                                      100%

（4）成本指标

成本控制率                                 不超过项目预算总额

2、产出效益

（1）社会效益指标

a、入户盗窃警情同比增长率                       ≦3%

b、视频支撑破案率                                40%

c、辖区群众安全感排名                           第8名

d、涉爆警情处置率                                100%

（2）社会公众或服务对象满意度指标

a、采购设备使用者满意率                           98%

b、警务室建设满意度                                95%

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

（1）项目基础资料是否齐备

其他经费的列支，主要为各业务部门为完成全局全年的经常性工作而需要支出的必要费用。每个项目的支出都有相应的支出报告或者相关的文件，对于货物类的项目，有需求单位需求报告，采购手续，采购合同、验收单以及发登记台账；对于建设类项目，有财政局预审的拦标控制价及相关的配套资料、有政府采购审批表、需求报告、中标通知书建设施工合同、验收单、结算审计表等相关台账，具备齐全的台账。

（2）项目质量控制采取的措施；

其他项目的质量控制方面，都是各业务部门根据各自的工作需要，对于常规性的日常费用支出，由各需求单位拿出具体的支出报告，按照财务管理制度进行规范的支出。需要进行政府采购的项目，由分局警务保障室组织实施，需求单位和分局纪委的相关同志参与政府采购的全过程。

（3）项目验收情况

其他项目的支出，明细比较多，常规性的日常费用，由各单位严格按照财务制度进行支出。有需求单位参与的项目采购，由高新分局保障室组织纪委的相关同志和需求单位参与验收，确保采购项目的质量。

2、财务管理情况

本期办公费项目支出预算2,041.24万元，实际资金到位2,041.24万元；本期项目实际支出2,041.24万元，但存在少量挤占其他类别项目支出的现象。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、项目指标

（1）产出数量

a、设立社区和学校宣传点个数240个，完成率200%。

b、门磁报警器赠送个数10,000个，完成率100%。

c、购置派出所消防电动车台数12台 ，完成率100%。

d、新建、改建警务室个数22个，完成率100%。

e、购置视频侦控车台数1台，完成率100%。

f、建设二级排爆站个数1个，完成率100%。

g、防雷整改派出所、警务站个数20个，完成率100%。

h、左岭派出所办公设备购置批数1批，包括电脑51台、打印机4台，完成率100%。

i、左岭派出所弱电设备购置批数1批 ，完成率100%。

j、采购无人机批数1批，共13架，完成率100%。

k、建设口子所个数4个，完成率100%。

（2）产出质量

a、视频在线、完好、存活率各95%，完成率100%。

b、防雷整改派出所、警务站实际达标率100%。

c、设备采购质量实际合格率100%。

d、口子所建设质量达标率100%。

e、新建、改建警务室质量达标率100%。

（3）时效指标

产出完成及时率100%。

（4）成本指标

成本控制率大于100%

2、效果目标

2017年，高新分局超前谋划，严防风险，确保了全区社会政治大局稳定。预警情报信息410条，成功劝阻劝返进京非访重点人134人次，化解矛盾纠纷350余起，妥善处置涉稳事件128起，3647人次，圆满完成了各项重大警保卫工作；针对性开展金融、传销集中整治行动。2017年传销警情同比下降79％，入户盗窃警情同比增长率-38.9%，视频支撑破案率40%；深入推进整治毒品犯罪集中行动，打处毒品犯罪嫌疑人65人，强制戒毒81人，成功侦破了建局以来的首例毒品大案；看守所以安全为中心，规范为主线圆满完成看守管教、转监等任务，实现监所管理“零事故”，辖区群众安全感排名第3名，涉爆警情处置率 100%，采购设备使用者满意率及警务室建设满意度均为100%。

三、自评结论

（一）自评结论

其他经费的项目支出，为高新分局业务部门和相关单位的全年经常性工作提供了必要的保障，为社会面的稳控奠定了良好的基础。

本项目综合考评得分为95分，评价等次确定为优。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

其他经费中，支出项目种类多，主要为各职能部门或者一次性投入的项目，在编制预算的时候，都是按照上级部门的文件需求进行的相应编制，一次性支出的项目，编报预算的时候，需要各需求单位提供政策性的文件依据，确保财政预算和国有资产的合理规范使用。

附件：绩效评价评分表