武汉东湖综合保税区建设管理办公室

海关经费专项项目绩效自评报告

- 项目基本情况

（一）项目概况

武汉东湖综合保税区建设管理办公室（以下简称“综保办”）于2012年3月15日批准设立，负责武汉东湖综合保税区（以下简称“综保区”）的规划、建设、发展和协调服务工作，包括支持综保区海关机构工作。

2014年2月7日，武汉海关、东湖开发区管委会共同签署了《关于东湖综合保税区海关管理事项备忘录》。该备忘录主要内容为对武汉海关驻东湖综保区5人工作组的保障，包括机构办公、海关专项系统运维及协管员招聘和管理等支出，共计590万元/年，于每年3月拨付至武汉海关。随着综保区的快速发展，2015年海关驻区机构获批办事处，正式关员已增至目前的20人。该办事处承担了园区特殊监管和逐年大幅增长的报关业务，还积极配合高新区先行先试工作，完成了30项创新和复制推广事项，为地方经济发展作出了积极贡献。2017年初，因湖北自贸区武汉片即将挂牌落地，园区企业落户持续增多，驻区海关将承担区域发展更多的重任。参考武汉其他海关特殊监管区域的保障标准和做法，结合驻区海关办事处实际业务增长压力及社平工资标准年递增等因素，应武汉海关要求，经多办共商，重新修订备忘录，重点仍是经费保障，预算金额由原590万元/年增加到800万元/年，新增的210万元主要对应新增关员的保障费用和组织机构建设。

2017年，综保区预计完成进出口总货值179.56亿美元。其中，出口特色指标再创新高，突破60亿美元，助力高新区出口占到武汉市和湖北省的60%、30%。全年完成报关单数据约93489票，稳居武汉关区前三位，报关单量稳居武汉关区海关特殊监管区域第一位。

（二）项目预算绩效目标（根据实际情况设置绩效指标）

根据《2017年部门项目申报及绩效目标表》，“海关”绩效指标设置如下：

1．产出目标（包括产出数量和质量指标）

2．效果目标（包括经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标）

实际评价稍作调整。

根据项目特点，分四个方面综合评价“海关专项”绩效，并采用百分制予以量化，四个方面及其分值权重如下：

| 项目决策 | 项目管理 | 项目产出 | 项目效果 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |

根据分值将评价结果分为以下几个等级：

| 分值区间 | 【100，90】 | （90，80】 | （80，60】 | （60，0】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不合格 |

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

①项目基础资料

海关费用主要用于运维费、协管员工资等，保证驻区海关机构日常运转，经费一次性支付给武汉海关，相关经费具体事项及有关资料由综保区海关部门控制和保管。

②项目质量控制

根据《备忘录》，海关经费一次性拨付武汉海关，目标是保障海关机构经费，通过多办共商，将经费由原每年590万元调增至800万元，确保驻区海关机构正常运维。

③项目验收情况

综保办针对全年工作撰写提交了《驻东湖综合保税区办事处2017年工作情况》，其中包含海关工作，对海关工作进行了总结、验收和评价。

2．财务管理情况

海关经费800万元，主要用于：

①运维费410万元，主要用于驻区海关机构日常运转。

②协管员工资390万元（60人×6.5万元/人/年）。

经费采用一次性向武汉海关拨付，不存在差异。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1．产出目标

①报关单量计划报关单总量超过8万单，2017年完成报关单据93,489票，报关单完成率为：116.86%，已超额完成计划单量，同时，报关单量稳居武汉关区海关特殊监管区域第一位。

②深化先行先试，打造畅通开放通道。推进落实海关“13+28”项、国检27条创新举措落实，实现了“一次备案、多次使用”“委内加工监管”“集中汇总纳税”等举措，推进全国通关一体化改革，区内通关时间压缩至0.3小时，居关区榜首。率先将报检企业备案及原产地签证企业备案纳入地方多证合一，与9项行政审批纳入窗口一次性办理，并在自贸服务窗口探索性开展原产地自助打印、多证合一等事项。继续优化进口食品、消费品预检核放监管模式，通过流程再造和工作前置，实现货物出区零等待。武汉海关驻综保区办事处获评2017年高新区“十大效能示范岗”。

③积极落实创新制度。继续复制推广4批次28项自贸试验区海关监管创新制度。目前推广落地的有“批次进出集中申报”、“简化无纸通关随附单证”、“集中汇总纳税”等12项制度，获得企业的广泛好评。推进落实“13+28”项创新举措。已经落地9项，正在推进5项。其中，推进落实国务院13项改革试点工作，我办已推广落地3项，正在推进2项。已实施的有“一次备案、多次使用”、“委内加工监管”和“仓储货物按状态分类监管”；推进落实武汉海关支持湖北自贸试验区28项创新举措，我办已推广落地6项，正在推进4项，已落地的有“先放行，后改单”、“先出区，后报关”、“账册变更审核电子化”、“保税展示分段担保”、“便捷保税货物流转”、“企业注册登记改革”。

④跨境电商业务发展平稳，区内开展业务的平台企业1家、电商企业12家、支付企业3家、物流企业3家。今年1-7月，共验放跨境电商货物2万票，货值1,082.4万元，征税133.5万元。

⑤质量指标中，2017年海关经费资金的合理、规范使用，保障了各项运维工作的正常开展，未出现因经费不足或浪费而影响具体工作事务或其他异常现象。

2．效果目标

①经济效益指标。

2017年，完成进出口总货值1,130.9亿元。其中，出口特色指标再创新高，达378亿元，助力高新区出口分别占到武汉市、湖北省的60%、30%；完成报关单9.3万票，稳居武汉关区前三位。

2017年1-7月，各项业务继续呈现快速增长势头。监管货运值94亿美元，同比增长6%；受理报关单（含备案清单）53,652票，同比增长16%；征收税款2. 6亿元，同比增长30%；受理海关企业注册46家（目前共有注册企业241家）。

②社会效益指标，活动的正常开展及满意度调查。

驻区海关对人事进出口业务企业开展多项日常监管和服务活动，如：开展保税核查21次，责令企业整改2次；办理“两简”案件1起，实现“零突破”等，有效履行了海关特殊监管区域工作职能，获得了较高的满意度。

三、自评结论

（一）自评结论

1、项目决策：

根据《备忘录》，海关经费设置合理，调整理由充分，拨付及时。

2、管理及绩效：

经费及时调整、审批、拨付，有效保障了驻区海关正常开展各项监管和服务工作，有力地支持了综保区企业发展。

由于经费系支持性经费，且一次性拨付，随着驻区企业的不断增加，相关工作量也会同步增长，经费将持续为驻区海关工作提供支持。

经分析评价，该经费未出现明显扣分项，评价结果为优秀。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1、主要经验

作为全省首家综合保税区，也是目前唯一拥有双重口岸代码的海关特殊监管区域，东湖综保区积极探索 “4722东湖陆港”口岸代码功能发挥，形成专项研究报告，力促口岸功能的有机整合与新型业务的创新开展。

依托鄂旅投保税物流园项目建成的“湖北省进口肉类指定查验场”，于2017年6月通过国家质检总局验收，9月实现全省首票进口肉类通关及农产品首票保税出口业务。2017年10月，东湖高新区与机场集团签订战略合作协议，在综保区启动“光谷城市货站”项目建设。通过区港联动，将天河机场航空物流服务前移至综保区，形成综保区功能、政策、系统优势与机场区位、资源优势的充分对接，实现1+1>2的口岸增值效应，还将有效降低企业进出口企业运营成本。

口岸功能日趋完善，加快城市货站项目建设步伐，力争2018年年初启用并以此为枢纽，推进“铁水公空”无缝对接，打造“国际虚拟物流港”。大力推进综保区花山港园区建设，制定完善产业规划，积极打造“一园两区”新格局。支持汉欧班列、国际货运航线常态化运营，配合做好货源组织、市场培育等工作，畅通湖北融入国际合作的陆上枢纽和空中通道。

着力提升园区整体环境。按照海关总署相关标准，全面建成东湖综保区二期，并顺利通过省政府组织的联合正式验收；配合完成园区供电设施设备检修升级；督促完善办公塔楼运营管理和服务提升；更新园区视频监控系统设施，确保围网及监管安全；对重点区域草坪和行道树增绿增密。

2、存在的问题：

今年年初，出境通关时效不理想，连续数月在关区排名靠后，上半年出境平均通关时间2.99小时，在关区排名垫底。

对此采取以下积极有效的措施：一是准确把脉问诊。成立内控工作专班，跟踪分析症结所在。二是用好用活政策。积极推进落实“先出区，后报关”创新举措，大量运用于一线出口，通关时效大幅提升。三是优化现场效能。强化内部协调配合，接单、放行环节无缝对接，加快单证流转；建立台账，记录并跟踪流程。6月份出境时间缩短至0.76小时，位居关区第5名；7月份进一步提升至0. 3小时，高居关区榜首。

3、改进措施

①加强自贸区海关特殊监管区与非特殊监管区、自贸区与非自贸区域协同发展研究，充分发挥海关特殊监管区的示范引领和辐射溢出效应。

②加强业务培训。对一线岗位关员开展业务培训，熟悉掌握业务知识。

③加强基础配置。按照总关要求，现场新设置了验估岗、综合岗，添置了视频交互设备。

④加强应急协调。成立应急联络服务小组，协调配合职能部门工作。