武汉东湖综合保税区建设管理办公室

自贸办经费专项项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

2017年4月1日，中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区正式挂牌成立。根据省委省政府2014年17号文的相关要求，中国内陆（湖北武汉）自贸区申报及先行先试工作领导小组办公室（以下简称“自贸办”）负责自贸办负责先行先试的相关工作，包括自由贸易试验区各项前期建设、筹备宣传和日常管理工作，配合省、市自贸办对自贸区的深化改革和管理工作。

中国（湖北）自由贸易试验区批复后，武汉片区的先行先试工作将继续开展，特别是前期的宣传工作和部门运行费用需要新增。结合往年的办公情况和自贸办下一步的工作实际，特申请费用满足当年的工作需要，确保自贸区建设和改革工作顺利完成。

自贸办专项经费主要由下列经费组成：

（1）日常工作经费；

（2）课题研究经费；

（3）追加自贸区武汉片区挂牌费用。

当年申请预算资金的主要投向及工作任务：

（1）日常工作经费,主要包括差旅费、印刷费、办公费、培训费、资料费、各类专项活动经费；

（2）先行先试改革课题研究专项；

（3）自贸区武汉片区挂牌相关工作及自贸区宣传项目工作，如自贸区挂牌仪式在主流媒体上的报道，自贸区宣传标识的制作等。

2017年，自贸办工作主要围绕中国（湖北）自由贸易试验区武汉片区的建设开展，着力完成武汉片区起步阶段的有关任务，贯彻落实《国务院关于印发中国（湖北）自由贸易试验区总体方案的通知》（国发【2017】18号）的精神，以制度创新为核心，以可复制可推广为基本要求，立足中部、辐射全国、走向世界，对接国际高标准投资贸易规则体系，力争建成高端产业集聚、创新创业活跃、金融服务完善、监管高效便捷、辐射带动作用突出的高水平高标准自由贸易园区，在实施中部崛起战略和推进长江经济带发展中发挥示范作用，努力成为中部有序承接产业转移示范区、战略性新兴产业和高技术产业集聚区、全面改革开放试验田和内陆对外开放新高地。

（二）项目预算绩效目标

根据《2017年部门项目申报及绩效目标表》，项目绩效总目标为：经过三至五年的改革探索，深入推进行政服务特区、创新创业特区、科技金融特区、对外开放特区建设，对接国际高标准的投资贸易规则体系，营造国际化、市场化、法治化营商环境，发展新经济、培育新动能，将湖北自贸试验区武汉片区建设成为创新和开放驱动发展先行区、先进制造业和现代服务业示范区、战略性新兴产业和高技术产业集聚区，中部地区对外开放新高地，具有全球影响力的创新创业中心，全球资源与人才融通聚集的“天下谷”。

根据《2017年部门项目申报及绩效目标表》，自贸办专项经费2017年度绩效指标如下：

1．产出目标

| 指标名称 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 数量指标 | 改革事项 完成率 | 计划起草自贸区改革事项清单。 目标值100%。 | 改革完成率=(实际完成事项/年度工作计划）×100% |
|  | 自贸区论坛 举办完成率 | 计划举办自贸区相关论坛或课题2场。 目标值100%。 | 自贸区论坛或研讨会举办完成率=(实际举办论坛数或课题数/计划举办论坛数或课题数）×100% |
|  | 重大项目 活动完成率 | 计划举办自贸区宣传相关活动2场。 目标值100% | 重大项目活动完成率=(实际举办活动次数/计划举办活动次数）×100% |
| 质量指标 | 资金使用 合规性 | ①项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定； ②相关经费发放是否按照国家相关规定标准发放。 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | ①资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ③是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 ④是否按照国家相关规定标准发放补贴等支出。 |
|  | 办公运行 经费变动率 | 部门（单位）本年度办公运行经费预算数与上年度办公运行经费预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。 目标值5% | 办公运行经费变动率=【（本年度办公运行经费总额-上年度办公运行经费总额）/上年度办公运行经费总额】×100% |
|  | 目标完成 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 目标值100% | 目标完成质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100% |
| 时效指标 | 重大活动 完成及时率 | 重大活动计划完成时间与实际完成时间的情况，以反映项目完成的时效行。 目标值100% | 重大活动完成及时率=(实际完成时间/计划完成时间）×100% |
| 成本指标 | 达标项目 成本节约率 | 达标项目节约金额与年初预算支出金额的比率，用以反映和激励在保证项目质量的基础上对成本的控制程度。 本指标可适当予以加分。 目标值5% | 达标项目成本节约率=（项目预算金额-项目实际支出金额）/（项目预算金额）×100% |
| 成本指标 | 国内差旅费 | 国内差旅费20万元。 目标值100% | 成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额）×100% |
|  | 资料编排及印刷费 | 资料编排及印刷费10万元。 目标值100% | 成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额）×100% |
|  | 日常办公经费 | 日常办公费10万元。 目标值100% | 成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额）×100% |
|  | 培训费 | 培训费8万元。 目标值100% | 成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额）×100% |
|  | 重大项目相关 活动经费 | 重大项目相关活动经费预算金额为14万元。 目标值100% | 成本控制率=(实际支出经费金额/预算金额）×100% |

2．效果目标

| 指标名称 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 经济效益 指标 | 园区企业成长率 | 项目实施后，自贸试验区内企业服务环境是否得到改善、服务水平（如行政服务、技术创新、科技金融、贸易便利化等方面）是否得到提高。用以反映和考核项目产生的经济效益。 年初设定目标值。 | 服务体系改善率指标，采取调查问卷的方式获取，调查企业服务环境是否得到改善、服务水平是否得到提高、企业是否更具市场竞争力的情况。 |
| 社会效益 指标 | 机构(人才)落户率 | 项目实施后，是否吸引全球高端人才、服务贸易和研发机构落户自贸试验区，用以反映和考核项目产生的社会效益。 年初设定目标值。 | 机构(人才)落户率=(实际落户机构（人才）数量/计划促进落户机构（人才）数量）×100% |
| 可持续发展影响 | 项目可持续性 | 通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行及成效发挥的可持续影响。 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 通过问卷调查的方式，统计服务对象对自贸办履职效果的满意程度。 目标值80%。 | 根据问卷结果，统计服务对象满意度。 |

评价人员认为前期申报的“自贸办专项经费”绩效目标设置基本合理，量化充分，能充分反映实际开展的自贸办工作及其取得的成效，以自贸办工作成果为导向，提现自贸办专项工作的全面性、有效性、针对性。

本次绩效自评基本采用上表指标，在此基础上稍作调整。

根据项目特点，分四个方面综合评价“自贸办专项经费”绩效，并采用百分制予以量化，四个方面及其分值权重如下：

| 项目决策 | 项目管理 | 项目产出 | 项目效果 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |

根据分值将评价结果分为以下几个等级：

| 分值区间 | 【100，90】 | （90，80】 | （80，60】 | （60，0】 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等级 | 优秀 | 良好 | 一般 | 不合格 |

表：项目预算绩效评价表

| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标说明 | 实际情况（实现值） | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、投入（20分） | 项目立项（10分） | 项目立项规范性（5分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 本项目经费为持续性、常年性项目，项目立项规范，符合相关政策要求。 | 5 |
|  |  | 绩效目标合理性（5分） | 项目是否设定绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标是否符合实际，以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 项目设定了绩效目标和绩效指标，所设定的绩效目标和指标基本符合实际，能体现项目效果。 | 5 |
|  | 资金落实（10分） | 资金到位率（5分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 预算批复金额160万元，预算追加资金为233.28万元，实际支出资金327.09万元，资金到位率83.17%。 | 3 |
|  |  | 到位及时率（5分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 及时拨付各村项目资金，资金到位及时率100% | 5 |
| 投入指标得分小计 |  |  |  |  | 18 |
| 二、过程（20分） | 项目管理（10分） | 管理制度健全性（5分） | 项目管理制度是否健全，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 建立了良好的工作机制和工作流程并得以有效执行；建立了项目监督机制和项目考核机制，用于支持项目顺利实施，项目基础资料齐备。 | 5 |
|  |  | 管理制度执行有效性 （5分） | 项目实施是否符合相关项目管理规定，用以反映和考核项目管理制度的有效执行情况。 |  | 5 |
|  | 财务管理（10分） | 财务制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制订了严格的财务管理措施，每项支出均有迹可循。会计账簿中重要支出事项原始单据或记录手续齐全，单证规范，标准相符，财务把关严格，会计核算准确、完整。 | 5 |
|  |  | 财务制度执行有效性 （5分） | 项目资金使用和监管是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行和安全保障情况。 |  | 5 |
| 过程指标得分小计 |  |  |  |  | 20 |
| 三、产出（30分） | 数量指标（15分） | 改革事项完成率（5分） | 自贸区改革事项完成率达到100% | 60% | 4 |
|  |  | 自贸区论坛举办完成率（5分） | 自贸区论坛或研讨会举办完成率达到100% | 100% | 5 |
|  |  | 重大项目活动完成率（5分） | 重大项目活动完成率达到100% | 100% | 5 |
|  | 质量指标 （5分） | 完成质量达标率（5分） | 项目完成的质量达标率达到100% | 100% | 5 |
|  | 时效指标 （5分） | 完成及时率（5分） | 项目完成及时性达到100% | 100% | 5 |
|  | 成本指标 （5分） | 成本节约率（5分） | 达标项目成本节约率100% | 新媒体开发宣传项目资金节约15万元 | 5 |
| 产出指标得分小计 |  |  |  |  | 29 |
| 四、效果（30分） | 经济效益指标（10分） | 企业服务环境水平（5分） | 自贸区内企业服务环境水平是否得到提高。 | 自贸区内企业服务环境是否得到改善、服务水平（如行政服务、技术创新、科技金融、贸易便利化等方面）是否得到提高。 | 9 |
|  | 社会效益指标（10分） | 机构(人才)落户情况（10分） | 是否吸引全球高端人才、服务贸易和研发机构落户自贸试验区。 | 建立首个“一带一路”服务贸易人才培养基地。已吸引五百多位全球创新人才。 | 10 |
|  | 可持续影响指标(5分) | 可持续影响指标（10分） | 项目持续发挥作用 | 通过政策、经费、人员等方面，分析对项目后续运行的可持续影响。 | 4 |
|  | 服务对象满意度指标 （5分） | 社会公众或服务对象满意度指标（10分） | 社会公众或服务对象满意度达到80%以上 | 企业及人才满意度达到95%以上 | 5 |
| 效果指标得分小计 |  |  |  |  | 28 |
| 绩效评价总得分 |  |  |  |  | 95 |

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

l．业务管理情况

①项目基础资料

评价人员根据设置的评价指标，查阅自贸办相关工作资料，各项日常管理工作、重大活动均保存有比较完整的基础资料或工作记录；追加的自贸区武汉片区挂牌经费有相应的签报及专题会议纪要作为附件，手续齐全。

②项目质量控制

自贸办采取了多项措施，确保自贸办工作质量。

如：建立健全工作机制，提供片区建设制度保障：一是成立以市主要领导为组长、34个市直部门和单位主要负责人为成员的领导小组，统筹协调武汉片区建设中的重大问题；二是设立武汉片区管委会，与东湖高新区管委会合署办公，承担日常工作；三是在市级层面成立科技金融、科技创新、事中事后监管、产业发展、投资贸易、交通物流6个工作专题组，统筹协调、组织推进各自领域的改革创新工作；四是全面实施督查工作机制，制定市、区两级督查考核办法，抓好各项建设工作的落实。

③项目验收

自贸办针对全年工作撰写并向中央巡视组提交了《湖北自贸区武汉片区建设情况汇报》，中央巡视组对自贸办工作进行了调研检查。此外，自贸办还撰写了“关于《武汉市加快推进自由贸易试验区建设2018年工作要点及任务分工（送审稿）》的起草说明”，其中包含自贸办在自贸区武汉片区挂牌成立一年以来的工作的自我总结和验收评价，并设定了下一步的工作目标。

2．财务管理情况

根据《武汉东湖综合保税区建设管理办公室2017年部门预算草案编制说明》，“自贸办专项经费”160万元，由下列经费组成：

（1）日常工作经费75万元：国内差旅费20万元（10次×2万元/次），印刷费8万元，资料制作编排费10万元，办公费10万元，培训费8万元（4次×2万元/次），迎接国务院有关部委检查及调研活动经费14万元，赴各自贸区片区调研、踏勘费用5万元；

（2）课题研究经费85万元：各项目发展规划研究经费60万元，先行先试评估经费25万元；

为保障中国（湖北）自由贸易试验区揭牌系列活动顺利进行，按照省自贸办和高新区党工委、管委会主要领导要求，《关于推进湖北自贸区武汉片区挂牌筹备有关工作的专题会议纪要》，自贸办向管委会申请追加了挂牌工作经费，经费主要用于自贸工作专班在武汉片区实施方案研究、自贸区标识系统设计安装、挂牌仪式会务准备、武汉片区宣传、片区地图制作等方面委托第三方机构开展综合准备工作。其中专题研究咨询费共21万元，宣传标识系统设计设计、制作及安装费用共60万元，发布会费用3万元，宣传立柱费用60万元，《湖北日报》、《长江日报》专版宣传经费44万元，现场发放报纸费用1200元，新媒体开发运营费用25万元，地图印刷费20万元，共计233.28万元。

故2017年自贸办专项经费预算总金额为393.28万元。自贸办2017年实际使用经费327.09万元，专项经费预算执行率为83.17%。其中，日常工作经费实际支出进29.35万元，单项经费预算执行率仅为39.13%，主要差异体现在差旅费和培训费上（差旅费预算20万元，实际结算1.8万元；培训费预算8万元，实际结算1.33万元）。追加挂牌工作费用单项预算执行率为93.55%，主要原因是新媒体开发费用仅用10万元，比计划少15万元。

经抽查部分“自贸办专项经费”支出单证，支出内容合理，支付手续齐全，会计核算规范，未发现虚列或挪用现象。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1．产出目标

（1）数量指标

2017年度自贸区建设实施方案207项改革举措已完成或基本完成124项，完成率60%，因项目整体数量较大，未能达到100%的完成率，但已取得改革创新取得阶段性成效。2017年自贸办组织举办了自贸区宣传相关活动2场，自贸区相关论坛、课题2场， 如首届中欧自贸投资论坛，吸引了更多投资者和专家的目光，展现了自贸区武汉片区的良好形象。

（2）质量指标、时效指标和成本指标

从质量上看，通过总结和评价分析，自贸办2017年度项目完成的质量达标率达到100%，项目参与人数众多，引发了极大的社会反响，对自贸区的改革带动效果显著。从时效上看，相关项目均能在计划时间内完成，包括快速精准的项目筹备和项目结束后的舆论宣传等，专项资金到位和拨付及时，未出现拖欠应付款项的现象。从成本上看，自贸办专项经费整体成本控制工作较好，部分项目实际支金额出少于计划金额，如新媒体开发经费比计划少支出15万元左右，但是宣传效果能保质保量：武汉片区官网、微信公众号自上线开始，每个工作日推送3—5篇，及时发布片区新闻动态、政策法规和通知公告，累计覆盖受众5.8万人次，累计点击率252万次。

2．效果目标

（1）经济效益指标和社会效益指标

自贸办工作能力和管理效果主要体现在经济效益指标和社会效益指标上，分别以自贸区内企业服务环境水平是否得到提高和是否吸引全球高端人才、服务贸易和研发机构落户自贸试验区为评分衡量标准。2017年，自贸办主要从“行政审批与服务”和“对外开放”两大块入手，提高自贸区内企业服务环境水平，优化行政服务、技术创新、科技金融、贸易便利环境。自贸办加强推进“马上办、网上办、一次办”政务服务改革，探索实行“互联网+监管”新模式，为企业的落户和开办提速。同时，扩大金融开放，鼓励金融创新，先后有6家银行在自贸区设立分、支行，开拓自贸区融资租赁和商业保理业务，为企业的发展创造良好的金融环境。人才和机构落户方面，自贸区武汉片区通过出台相关优惠政策，支持企业发展，打造国际人才自由港，成功孕育了斗鱼TV、卷皮、斑马快跑、直播优选、安翰光电等5家独角兽企业，聚集了3名诺奖得主、47名中外院士、86位武汉“城市合伙人”等全球创新人才。

（2）可持续影响指标和服务对象满意度指标

随着武汉片区建设的展开，有效地激发了市场主体的活力，自贸区品牌效应初步显现，2017年东湖高新区在实现工业总产值、完成一般公共预算总收入和提高招商引资总额上，都取得了优秀的成绩。自贸办对企业开办和发展条件的优化措施、对人才引进的重视，都将是项目可持续发展的动力来源。

三、自评结论

（一）自评结论

“项目投入”方面，除项目总体预算执行率欠佳、日常工作经费项目预算执行率偏低导致扣分以外，在项目立项规范性、绩效目标合理性和资金到位及时率方面均达标。故“项目决策”扣2分，得18分。

“项目管理”（过程）方面，自贸办工作的其他基础资料完整性、自贸办工作的质量控制及总结、评价均得到了较好的落实和保障，有严格的监督管理制度。在经费财务管理方面，除前述预算执行率有待提高外，支出内容合理，支付手续齐全，会计核算规范。自贸办管理制度和财务制度健全性，执行有效，故“项目管理”得满分。

“项目产出”方面，自贸办在自贸区论坛举办完成率、重大项目活动完成率、完成质量达标率、完成及时率和成本节约率方面均表现优秀，以上指标完成率达到100%，但改革事项完成率相对较低为60%，仍有较大提升空间，故“项目产出”扣1分，得29分。

“项目效果”方面，自贸办年度工作效果在社会效益和服务对象满意度方面可评满分；项目的经济效益和可持续影响方面有充分的数据支持，但仍需长期的数据统计和积累以更全面更客观地进行评价，且自贸办在企业服务环境水平的改善上仍有不足之处，可见其可持续影响仍有扩大空间。故经济效益指标和可持续影响指标各扣1分，“项目效果”得28分。

综上，综保办2017年“自贸办专项经费”绩效自评综合得分95分，绩效评价结果为“优秀”。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施

1．主要经验

（1）制度创新探索新经验，形成一批可推广的制度性成果。目前，武汉片区初步形成改革创新实践案例40余项。其中，武汉片区“马上办、网上办、一次办”改革实践，获得首届湖北改革奖和中国政务服务突出贡献奖。内外贸同船运输货物智能放行、“先出区、后报关”2项创新措施入选全国可复制推广的创新案例。国地税合办营改增试点作为国税总局案例拟在全国复制推广。另外，“构建科技金融体系服务创新创业”等4项创新举措入选湖北自贸区第一批最佳实践案例。“国地税一窗通办”等10项改革经验正在全省或湖北自贸区复制推广。

（2）以创新贸易监管制度为先导，提升贸易便利化水平。一是建设外贸服务“一带通”新平台，为企业提供商务认证、报关报检、保险退税等一站式进出口综合服务。二是推进“东湖陆港”口岸作业区建设，联合天河机场在东湖综保区建设城市货站。三是发展跨境电商等新型贸易模式，东湖综保区顺利通关首批跨境电商“网购保税进口”商品，正式开展跨境零售出口业务。四是推进铁水公空联运中心建设，构建国际交通枢纽。已开通国际航线53条，汉欧班列通达中亚、欧洲28个国家60多个城市，每周稳定开行8班（4去4回）。五是加强口岸服务功能。东湖综保区（二期）顺利通过验收，花山港获批为外贸码头并正式启动外贸航线；武汉电子口岸•国际贸易“单一窗口”上线运行。

（3）推动武汉自贸区发展提速升级。武汉片区企业注册仅需8.5个工作日，平均每个工作日新增注册企业36家。货物进出综保区卡口仅需6秒，通关时间18分钟，企业出口退税“一日达”。启动全国首个“海创板”，设立自贸区分支行6家、股权投资及管理机构800余家。推出“投贷联动”“银关保”“税易贷”等创新性科技金融产品。孕育了斗鱼TV、卷皮、斑马快跑、直播优选、安翰光电等5家独角兽企业。

2．存在的问题

（1）深层次改革创新的难点尚未完全突破，全市跨部门、跨管理层级的改革创新有待深入。

（2）原创性改革创新项目还不多，在金融、贸易等方面仍需挖掘突破性创新举措和具有武汉特色的改革方案。在金融、贸易等方面，突破性创新举措和具有武汉特色的改革还不多。

（3）支撑外向型经济发展的平台还需优化提升。企业境外投资综合配套服务能力不够强，外商投资服务的平台和流程不够优化。

3．改进措施

（1）行政审批与服务方面，推进行政审批与服务改革，积极推进服务业扩大开放。持续深化“放管服”改革，推进“证照分离”“三办”“八双五联”等重点工作，通过简政放权、明晰责任、删繁就简，促使自贸区改革和创新“常态化”。以优化政务服务为切入点，提升自贸区营商环境，吸引更多外资企业入驻。

（2）对外开放方面，一是积极申报国家跨境电商综合试验区，完善外贸综合服务平台，加快发展跨境电商、保税研发、保税检测维修、期货保税交割等，形成外贸竞争新优势。二是加大“东湖陆港”口岸和花山港建设力度，完善光谷“城市货站”运行机制，大力推进铁水公空多式联运。三是拓展自贸区口岸功能，争取将武汉铁路口岸整车进口资质延伸至东湖综保区，探索设立进口汽车查验场，争取开展汽车平行进口试点。四是积极研究筹备申报自由贸易港，推动形成全面开放新格局。

（3）深化金融领域开放创新，大力发展科技金融。积极引进外资在自贸试验区内设立金融机构，推进成立中外合资银行、证券、基金管理、期货、金融资产管理公司等机构；开展知识产权质押融资、商业保理、融资租赁等业务，推进科技金融创新开放，深入开展投贷联动、银关保、科技保险、专利质押等金融产品创新。

（4）深化实施创新驱动发展，加快产业转型升级，积极提出改革举措，落实习近平总书记博鳌论坛讲话要求，进一步加强知识产权保护，并开展全球顶级科技园区合作计划，建立“互联网+制造”融合发展体制机制。