附件二：

武汉东湖新技术开发区预算项目

绩效自评报告（2）

项目名称：园区行政事务类专项

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

主管部门：武汉未来科技城建设管理办公室综合处

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司

2018年5月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）园区行政管理事业类专项经费支出主要是负责未来科技城建设中的综合性事务协调，维持武汉未来科技城建设管理办公室日常工作的正常开展，具体包括：日常办公经费、办公场所运转经费、接待经费以及机动费。

2、完成概况

截至2017年12月31日，项目计划工作已全部按时完成，项目进展顺利。

2017年园区行政事务类专项预算批复233万元，实际执行数为177.94万元，其中：日常办公经费预算批复117万元，实际执行数为108.58万元 ；办公场所运转经费预算批复65万元，实际执行数为56.78万元；接待经费预算批复31万元，实际执行数为12.78万元；机动费预算批复20万元，实际执行数为0元。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

园区行政管理事务类专项支出设置产出目标包括：

（1）办公设备购置及时率：办公设备购置的及时率不低于100%；

（2）项目完成及时率：工作任务完成及时率不低于100%；

（3）接待经费成本节约率：成本节约率为90%-100%；

（4）机动费成本节约率：成本节约率为90%-100%；

（5）日常办公经费成本节约率：成本节约率为90%-100%；

（6）办公场所运转经费成本节约率：成本节约率为90%-100%。

2、效果指标

园区行政管理事务类专项支出设置效果目标包括：

（1）部门工作正常开展率：部门工作正常开展率不低于90%；

（2）办公环境质量提高率：办公环境质量提高率不低于80%；

（3）项目可持续性：有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施；

（4）服务对象满意度：服务对象满意度不低于90%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

东湖新技术开发区未来办下设综合处、产业招商处、建设处以及人才企业发展服务中心，未来办主要职责有：

（1）负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施。探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

（2）按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

（3）制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。

（4）承办上级交办的其他工作。

园区内行政事务类的工作由综合处负责组织实施。项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

2、财务管理情况

实施单位严格遵照执行了财务管理制度，资金支出依据真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况。未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。

2017年日常办公经费预算批复117万元，执行数为108.58万元 ；办公场所运转经费预算批复65万元，执行数为56.78万元；机动费预算批复20万元，执行数为0元。节约的主要原因为：在保证项目的正常开展提前下，严格控制经费的支出，日常办公经费节约7.2%，办公场所运转经费节约13%，因此未使用机动费。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

该项目2017年度产出目标基本已实现，具体如下：

（1）办公设备购置及时率：办公设备购置及时未影响工作的正常开展，办公设备购置及时率为100%；

（2）项目完成及时率：计划完成时间为12月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成，工作任务完成及时率为100%；

（3）接待经费成本节约率：本项目预算金额31万元，2017年度实际执行预算收入12.78万元，已发生经费支出12.78万元，接待经费成本节约率为41.24%；

（4）机动费成本节约率：本项目预算金额20万元，2017年度实际执行预算收入0万元，已发生经费支出0万元，机动经费成本节约率为0%；

（5）日常办公经费成本节约率：本项目预算金额117万元，2017年度实际执行预算收入108.58万元，已发生经费支出108.58万元，日常办公经费成本节约率为92.80%；

（6）办公场所运转经费成本节约率：本项目预算金额65万元，2017年度实际执行预算收入56.58万元，已发生经费支出56.58万元，办公场所运转经费成本节约率为87.04%。

2、效果目标

（1）部门工作正常开展率：通过问卷调查的方式，统计武汉未来科技城建设管理办公室工作正常开展的维持情况，根据有效调查问卷统计，工作正常开展的维持情况非常好，部门工作正常开展率为98%；

（2）办公环境质量提高率：通过问卷调查的方式，统计服务对象办公环境的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于未来办办公环境质量提高效果的满意度为95%；

（3）项目可持续性：项目资金来源区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办综合处负责实施，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施；

（4）服务对象满意度：通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉未来科技城建设管理办公室履职效果的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对未来办管理办公室履职效果的满意度为90%。

三、自评结论

（一）自评结论

未来办园区行政管理事务类专项支出绩效评价得分为93分，评价结果为“优”。详见下表：

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目管理 | 25分 | 25分 | 优 |
| 项目绩效 | 55分 | 50分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 93分 | 优 |

园区行政管理事务类专项支出绩效评价指标中各项评价指标完成较好，评价等级均为优，其中：

1、项目决策指标中，资金的分配结果合理性指标，项目资金分配有预算支出计划，符合相关管理办法，分配结果基本合理，但实际资金分配结果与预算明细有所差异，扣2分。

2、项目产出指标中，接待经费成本节约率为41.24%，较参考值90%-100%小48.76%，扣2分；机动费成本节约率0%，较参考值90%-100%小90%，扣2分；办公场所运转经费成本节约率87.04%，较参考值90%-100%小2.96%，扣1分。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施建议

1、主要经验

项目经费支出厉行节约，严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，严控接待活动数量、规格、规模，将经费支出控制在预算范围内，并有所节余。

2、存在的问题

2017年度未来办履职情况较好，但我们也注意到以下问题：

预算编制欠严谨，未来办2017年度园区行政事业类专项经费批复预算支出233万元，决算支出177.94万元，预算与实际支出差别较大，预算资金使用率76.37%，还有提高的空间。

3、有关建议

（1）建议未来办科学合理地编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（2）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（3）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。