附件四：

武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(4)

项目名称：综合党委党群工作类专项

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

主管部门：武汉未来科技城建设管理办公室综合处

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司

2018年5月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）综合党委党群工作专项经费支出主要作用于加强党建工作，以“搭平台、强服务、聚人气、树典型、创先进”为方向，狠抓规定动作，做好创新项目，形成未来科技城党建特色，把党的建设与企业经营发展、与园区发展深度融合，主要投向于：

（1）基础设施建设；

（2）党建宣传（含宣传栏建设等）；

（3）学习培训、组织活动；

（4）基层组织建设。

2、完成概况

截至2017年12月31日，项目计划工作已全部按时完成，项目进展顺利。

2017年综合党委党群工作专项经费预算批复33万元，实际执行数为32.91万元。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

武汉未来科技城建设管理办公室综合党委党群工作专项经费支出设置产出目标包括：

（1）党建活动开展完成率：计划共开展园区党建活动9次，党建活动开展完成率不低于100%；

（2）新增基层党支部完成率：计划新增基层党支部7个，新增基层党支部完成率不低于100%；

（3）思想政治建设活动完成率：计划开展思想政治建设活动12次，思想政治建设活动完成率不低于100%；

（4）项目完成及时率：项目完成及时率不低于100%；

（5）综合党委党群工作专项经费成本控制率：成本控制率为90%-100%。

2、效果指标

武汉未来科技城建设管理办公室综合党委党群工作专项经费支出设置效果目标包括：

（1）社会效益指标：项目实施对社会综合效益的提升作用；

（2）项目的可持续性及对项目效果的可持续性影响：项目是否有充足的人力资源、是否有足够的资金以满足项目的可持续实施；

（3）服务对象满意度：服务对象满意度不低于90%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、建设处以及人才企业发展服务中心，未来办主要职责有：

（1）负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

（2）按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

（3）制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。

（4）承办上级交办的其他工作。

综合党委党群专项工作由综合处负责组织实施。项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

2、财务管理情况

实施单位严格遵照执行了财务管理制度，资金支出依据真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。

2017年综合党委党群工作专项经费预算批复33万元，实际执行数为32.91万元，经费使用率为99.72%。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

该项目2017年度产出目标基本已实现，具体如下：

（1）党建活动开展完成率：2017年计划共开展园区党建活动9次，实际共开展园区党建活动9次，党建活动开展完成率为100%；

（2）新增基层党支部完成率：2017年计划新增基层党支部7个，实际新增基层党支部7个，党建活动开展完成率为100%；

（3）思想政治建设活动完成率：2017年计划开展思想政治建设活动12次，实际按要求完成，全年共组织开展“两学一做”、思想信念教育等学习活动12次，思想政治建设活动完成率为100%；

（4）项目完成及时率：2017年项目的计划完成时间为12月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成，项目的完成及时率为100%；

（5）综合党委党群工作专项经费成本控制率：本项目预算金额33万元，2017年度实际执行预算收入32.91万元，已发生经费支出32.91万元，综合党委党群工作专项经费成本控制率为99.72%。

2、效果目标

（1）社会效益：根据现场访谈，党建党群工作开展常态化，稳定和提升了党组织的影响力，为事业发展提供保障；

（2）项目可持续性：项目资金来源区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办综合处负责实施，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行，有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施；

（3）服务对象满意度：通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉未来科技城建设管理办公室履职效果的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对未来办履职效果的满意度为90%。

三、自评结论

（一）自评结论

未来办综合党委党群工作专项绩效评价得分为96分，评价结果为“优”。详见下表：

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 16分 | 良 |
| 项目管理 | 25分 | 25分 | 优 |
| 项目绩效 | 55分 | 55分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 96分 | 优 |

综合党委党群工作专项经费支出绩效评价指标中项目过程评价和项目产出指标完成较好，评价等级为优，项目决策评价指标评价等级为良，其中：

1、项目决策评分指标中，绩效指标明确性：单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，扣2分；

2、项目决策评分指标中，资金的分配结果合理性：项目资金分配有预算支出计划，符合相关管理办法，分配结果基本合理，但实际资金分配结果与预算明细有所差异，扣2分。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施建议

1、主要经验

项目经费支出厉行节约，严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，严控接待活动数量、规格、规模，将经费支出控制在预算范围内，并有所节余。

2、存在的问题

2017年度未来办履职情况较好，但我们也注意到以下问题：

绩效目标设立不够明确、细化和量化，单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3、有关建议

提高对项目绩效评价工作的关注度，建立完善的项目绩效评价体系，建立健全绩效评价工作机制，对绩效评价实施精细化管理，制定合理、细化、量化的绩效目标。建立完善的项目绩效评价指标体系将有利于评价项目实施的具体情况和指导日后工作的开展。