附件五：

武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(5)

项目名称：人才企业发展服务中心专项

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

主管部门：武汉未来科技城建设管理办公室人才企业发展服务中心

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司

2018年5月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）人才企业发展服务中心支出主要作用于：

（1）负责科技公共服务平台的搭建和科技中介服务机构引进工作；

（2）负责科技企业和人才的综合服务工作（企业开工建设综合协调服务由重点办负责）；

（3）负责经济指标的统计工作；

（4）科技创新创业活动的策划、组织和宣传工作；

（5）负责政务中心窗口延伸对接工作；

（6）承办上级交办的其他事项。

人才企业发展服务中心支出主要包含：服务中心人员运行经费、服务中心装修及设备采购经费、服务中心房屋租赁经费。

2、完成概况

截至2017年12月31日，项目计划工作已全部按时完成，项目进展顺利。

2017年度人才企业服务中心经费预算批复120万元，实际执行数为103.35万元，其中：人才企业中心人员运行经费预算批复55.40万元，实际执行数为48.47万元 ；人才企业服务中心装修及设备采购经费预算批复56.40万元，实际执行数为46.73万元；人才企业服务中心房屋租赁经费预算批复8.20万元，实际执行数为8.15万元。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

未来办人才企业发展服务中心经费项目设置产出目标包括：

（1）人才引进完成率：2017年计划新引进人才30人，人才引进完成率不低于100%。

（2）新增院士工作站完成率：2017年计划新增院士工作站3个，新增院士工作站完成率不低于100%；

（3）人才企业服务中心人员运行经费成本节约率：成本节约率为90%-100%；

（4）人才企业服务中心装修及设备采购经费成本节约率：成本节约率为90%-100%；

（5）人才企业服务中心房屋租赁经费成本节约率：成本节约率为90%-100%；

（6）项目完成及时率：项目完成及时率不低于100%。

2、效果指标

未来办人才企业服务中心经费项目设置效果目标包括：

（1）申请发明专利增长率：项目的实施对引进优秀企业、研发机构的发展带来的积极影响。申请发明专利增长率不低于30%。

（2）经济效益：项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。

（3）社会效益：部门（单位）履行职责对经济、社会发展所带来的直接或间接影响。

（4）项目可持续性：有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施。

（5）服务对象满意度：服务对象满意度不低于90%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、建设处以及人才企业发展服务中心，未来办主要职责有：

（1）负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

（2）按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

（3）制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。

（4）承办上级交办的其他工作。

人才企业服务中心经费项目工作由人才企业发展服务中心负责组织实施。项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

2、财务管理情况

实施单位严格遵照执行了财务管理制度，资金支出依据真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况以及超标准开支情况。

2017年人才企业服务中心经费预算批复为120万元，实际执行数为103.35万元，其中：人才企业服务中心人员运行经费预算批复55.4万元，实际执行数为48.5万元；人才企业服务中心装修及设备采购经费预算批复56.4万元，实际执行数为46.7万元；人才企业服务中心房屋租赁经费预算批复8.2万元，实际执行数为8.15万元。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

该项目2017年度产出目标基本已实现，具体如下：

（1）人才引进完成率：2017年计划新引进人才30人，实际2017年新增院士2人、3551人才计划30人，人才引进完成率为126.7%；

（2）新增院士工作站完成率：2017年计划新增院士工作站3个，实际新增院士工作站3个，新增院士工作站完成率为100%；

（3）人才企业服务中心人员运行经费成本节约率：该项目预算金额55.4万元，2017年度实际执行预算收入48.47万元，已发生经费支出48.47万元，人才企业服务中心人员运行经费成本节约率为87.49%；

（4）人才企业服务中心装修及设备采购经费成本节约率：本项目预算金额56.4万元，2017年度实际执行预算收入46.73万元，已发生经费支出46.73万元，人才企业服务中心装修及设备采购经费成本节约率为82.85%；

（5）人才企业服务中心房屋租赁经费成本节约率：该项目预算金额8.20万元，2017年度实际执行预算收入8.15万元，已发生经费支出8.15万元，人才企业服务中心房屋租赁经费成本节约率99.37%；

（6）项目完成及时率：计划完成时间为2017年12月底，实际完成时间均在此之前，各项任务均按时完成。

2、效果目标

（1）申请发明专利增长率：项目的实施对引进优秀企业、研发机构发展有着等方面有积极影响。2017年全年工研院申请发明专利780件，同比增长67%，转化科技成果83项，孵化企业62家。

（2）经济效益：人才企业服务中心工作的展开，加速了国内外创新创业人才聚集，与此同时加快推进了资本集聚，间接的推动了经济的发展。

（3）社会效益：项目实施后，对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（4）项目可持续性：项目资金来源区财政专项资金，资金充足，该项目由未来办人才企业发展服务中心负责实施，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行。

（5）服务对象满意度：通过问卷调查的方式，根据有效调查问卷统计，入驻企业员工对项目实施效果的满意程度为90%。

三、自评结论

（一）自评结论

未来办人才企业发展服务中心经费项目绩效评价得分为94分，评价结果为“优”。详见下表：

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20分 | 18分 | 优 |
| 项目管理 | 25分 | 23分 | 优 |
| 项目绩效 | 55分 | 53分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 94分 | 优 |

人才企业发展服务中心经费项目绩效评价指标中项目决策、项目管理和项目绩效评价指标评价等级均为优，其中：

1、项目决策评价指标中，绩效指标明确性上，单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化，扣2分；

2、项目管理评价指标中，档案管理的完整性上，会计账簿记录完整、资料齐全，合同管理规范，资料均已归档，但未见项目申请书、审批表等资料，扣2分；

3、项目绩效评价指标中，人才企业服务中心人员运行经费成本节约率为87.49%，较参考值90%-100%小2.51%，扣1分； 人才企业服务中心装修及设备采购经费成本节约率为82.85%，较参考值90%-100%小7.15%，扣1分。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施建议

1、主要经验

项目经费支出厉行节约，严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，严控接待活动数量、规格、规模，将经费支出控制在预算范围内，并有所节余。

2、存在的问题

2017年度未来办履职情况较好，但我们也注意到以下问题：

（1）绩效目标设立不够明确、细化和量化

单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（2）基础档案资料不齐全。评价小组现场调研基础数据信息和会计信息资料基本完整，但有部分产出和绩效管理工作目标完成情况基础资料以及预算申报资料未及时归档，信息不完整。没有建立完整的企业档案，不利于反映和考核预算管理工作执行情况。

3、有关建议

（1）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（2）重视档案在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，提高档案管理水平，为项目及部门整体支出绩效评价提供支持性证据。

（3）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。