附件六：

武汉东湖新技术开发区预算项目绩效自评报告(6)

项目名称：园区运营管理专项

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

主管部门：武汉未来科技城建设管理办公室规划建设处

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司

2018年5月

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目内容

武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）园区运营管理专项经费支出主要为了缓解园区运营管理的经济压力以及提升园区服务环境。具体作用于展示中心、大数据展厅的日常维护以及市政设施的维护。

园区运营管理专项经费支出主要包含：大数据产业展示厅、园区亮化电费、园区路灯电费以及展示中心维护费用。

2、完成概况

截至2017年12月31日，项目计划工作已全部按时完成，项目进展顺利。

2017年度园区运营管理专项经费预算批复371万元，实际执行数为371万元，其中：园区运营管理大数据产业展示厅预算批复17万元，实际执行数为17万元 ；园区运营管理园区亮化电费预算批复30万元，实际执行数为30万元；园区运营管理园区路灯电费预算批复70万元，实际执行数为70万元；园区运营管理展示中心维护费预算批复254万元，实际执行数为254万元。

（二）项目预算绩效目标

1、产出目标

武汉未来科技城建设管理办公室园区运营管理专项经费支出设置产出目标包括：

（1）展示中心的正常运转率：展示中心对外展示窗口是否正常工作运转；

（2）大数据展示厅的正常运转率：大数据展示厅对外展示窗口是否正常工作运转；

（3）园区路灯正常工作率：园区路灯是否正常工作运转；

（4）园区亮化灯的正常工作率：园区亮化灯是否正常工作运转。

2、效果指标

武汉未来科技城建设管理办公室园区运营管理专项经费支出设置效果目标包括：

（1）园区服务环境的满意度：入驻企业员工对园区服务环境的满意程度不低于80%；

（2）社会效益：部门（单位）履行职责对经济、社会发展所带来的直接或间接影响；

（3）项目可持续性：有充足的人力资源、足够的资金以满足项目的可持续实施；

（4）服务对象满意度：服务对象满意度不低于90%。

二、项目绩效分析

（一）项目管理情况

1、业务管理情况

未来办下设综合处、产业招商处、建设处以及人才企业发展服务中心，未来办主要职责有：

（1）负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

（2）按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

（3）制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。

（4）承办上级交办的其他工作。

园区运营管理专项经费的工作由规划建设处负责组织实施。项目管理制度健全，实施了申报审批制、监督检查制、验收制等相关制度，相关的档案资料基本齐全。

2、财务管理情况

实施单位严格遵照执行财务管理制度，资金支出依据真实合规、不存在虚列项目支出等情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金以及超标准开支情况，未发现虚列、截留、挪用、挤占、超标支出等情况。

2017年度园区运营管理专项经费预算批复371万元，实际执行数为371万元，其中：园区运营管理大数据产业展示厅预算批复17万元，实际执行数为17万元 ；园区运营管理园区亮化电费预算批复30万元，实际执行数为30万元；园区运营管理园区路灯电费预算批复70万元，实际执行数为70万元；园区运营管理展示中心维护费预算批复254万元，实际执行数为254万元。

（二）项目预算绩效目标的完成情况

1、产出目标

该项目2017年度产出目标基本已实现，具体如下：

（1）展示中心的正常运转率：通过访谈以及问卷调查，展示厅对外展示窗口均正常工作运转，正常运转率100%；

（2）大数据展示厅的正常运转率：通过访谈以及问卷调查，大数据展示厅对外展示窗口均正常工作运转，大数据展示厅的正常运转率为100%；

（3）园区路灯正常作用运转率：通过问卷调查，园区路灯均正常工作运转。园区路灯正常作用率为100%；

（4）园区亮化灯的正常作用率：通过问卷调查，园区亮化灯均正常工作运转。园区亮化灯的正常作用率为100%。

2、效果目标

（1）园区服务环境的满意度：根据有效调查问卷统计，入驻企业员工对园区服务环境的满意程度为90%。

（2）社会效益：通过分析未来办2017年绩效管理工作目标完成情况统计表、工作总结，显示项目实施，对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响，各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。

（3）项目可持续性：项目资金来源于区财政专项资金，资金充足，本项目由未来办规划建设处负责实施，人员配置充足，可以支撑项目的持续高效运行。

（4）服务对象满意度：通过问卷调查的方式，统计服务对象对武汉未来科技城建设管理办公室履职效果的满意程度，根据有效调查问卷统计，关于对未来办履职效果的满意度为90%。

三、自评结论

（一）自评结论

未来办园区运营管理专项经费支出绩效评价得分为94分，评价结果为“优”。详见下表：

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 22分 | 17分 | 良 |
| 项目管理 | 25分 | 24分 | 优 |
| 项目绩效 | 53分 | 53分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 94分 | 优 |

未来办园区运营管理专项经费支出绩效评价指标中项目过程以及项目产出评价指标完成较好，评价等级为优，项目决策评价指标评价等级为良，其中：

1、项目决策评价指标中，绩效指标明确性评价指标：单位虽然设立了项目资金绩效目标，但绩效指标不够细化，未设置项目产出绩效指标，不利于从各个环节全方位地对项目进行考核，不便于项目实施完成后的绩效分析，扣5分。

2、项目管理评价指标中，档案管理的完整性评价指标：会计账簿记录完成、资料齐全，合同管理规范，资料均已归档， 但未见项目申请书等，扣1分。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施建议

1、主要经验

项目经费支出厉行节约，严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，严控接待活动数量、规格、规模，将经费支出控制在预算范围内，并有所节余。

2、存在的问题

2017年度未来办履职情况较好，但我们也注意到以下问题：

（1）绩效目标设立不够明确、细化和量化

单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（2）基础档案资料不齐全。评价小组现场调研基础数据信息和会计信息资料基本完整，但有部分产出和绩效管理工作目标完成情况基础资料未及时归档，信息不完整。没有建立完整的企业档案，不利于反映和考核预算管理工作执行情况。

3、有关建议

（1）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（2）重视档案在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，提高档案管理水平，为项目及部门整体支出绩效评价提供支持性证据。