附件一：

武汉东湖新技术开发区预算项目绩效

自评报告（1）

项目名称：部门整体支出

项目单位：武汉未来科技城建设管理办公室

主管部门：武汉未来科技城建设管理办公室综合处

区财政局主管业务科室：东湖高新区财政局预算科

评价机构：湖北诚康未来会计师事务有限公司

2018年5月

一、基本情况

（一）部门概况

1、部门职能

武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

（1）负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

（2）按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

（3）制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。

（4）承办上级交办的其他工作。

2、机构情况

根据《武汉市机构编制委员会关于武汉未来科技城建设管理办公室机构编制的批复》（武编[2013]13号），未来办于2013年3月18日正式成立，内设3个处，即综合处、规划建设处、产业招商处。

3、人员情况

未来办编制总人数16人，实际在职人数22人。

4、资产情况

（1）办公用房情况

未来办目前租用武汉未来科技城投资建设有限公司武汉未来科技城海外人才大楼A座16-17楼部分区域作为办公用房，建筑面积810.16平方米，物业由武汉丽岛物业管理有限公司负责。

（2）交通工具情况

截至2017年12月31日，未来办公务用车2辆，全部为一般公务用车。

5、2017年度部门工作目标及主要任务

（1）2018年重点以国家存储器基地项目、华为项目为主，开展产业链关联企业和人才的招商工作。

（2）定期赴其他经济活跃城市招商并拜访企业，举办或参加相关活动了解业内行情，或者出国招商，与国外企业与机构进行对接，举办各类专场招商活动吸引企业参加。

（3）通过日常宣传工作，制作宣传片，让未来科技城频繁出现在公众视野，依据管委会确定的在未来科技城建设“自由创新区”核心区的精神，进一步加大对未来科技城的广告宣传，扩大在全国甚至全球的影响力，从而为引进国际化和重大项目创造舆论条件。

（4）依据《东湖新技术开发区建设“有全球影响力创新创业中心”总体行动计划》和《东湖新技术开发区全面建设“自由创新区”的行动方案》的总体部署，以武汉未来科技城为核心区，全面建设自由创新区，实现技术自由转化、人才自由流动、资本自由融通。

（5）组织园区企业参加2018年光博会。

（6）依照高新区组织要求，确保未来办党建活动有序开展，经费有保障。

（7）根据未来办人才企业发展服务中心的职责，保证其日常工作的开展。

（8）维持武汉未来科技城建设管理办公室日常工作的

开展。

（二）部门整体收入支出财政预算安排情况

2017年部门预算总收入年初安排为580万元。在年度执行中追加预算总收入491万元，追加预算项目为“园区管理专项资金”7个项目。未来办2017年度部门预算总收入合计为1071万元，全部为财政拨款(补助)收入。

未来办实行差额预算管理，人员经费及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出， 2017年一般公共预算基本支出为零，财政预算资金共安排1071万元，全部为项目支出资金。

2017年部门预算总支出年初安排为580万元。在年度执行中追加预算总支出491万元，追加预算项目为“园区管理专项资金”7个项目。具体情况如下：

（1）园区行政管理事务类专项233.00万元，其中：

①日常办公经费117.00万元；

②办公场所运转经费65.00万元；

③接待经费31.00万元；

④机动费20万元。

（2）招商工作专项314.00万元，其中：

①国内招商经费30.00万元；

②国外招商经费30.00万元；

③招商宣传经费144.00万元；

④展会及大型活动专项经费50.00万元；

⑤自由创新区专项经费60.00万元。

（3）综合党委党群工作专项33.00万元。

（4）企业服务中心经费120.00万元，其中：

①园区管理专项资金－人才企业中心人员运行经费55.40万元；

②园区管理专项资金－人才企业中心装修及设备采购费56.40万元；

③园区管理专项资金－人才企业中心房屋租赁费8.20万元。

（5）园区运营管理专项经费371.00万元，其中：

①园区管理专项资金－大数据产业展示厅17.00万元；

② 园区管理专项资金－园区亮化电费30.00万元；

③ 园区管理专项资金－园区路灯电费70.00万元；

④园区管理专项资金－展示中心维护费用254.00万元。

（三）“三公经费”支出财政预算安排情况

未来办2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算71万元，比2016年预算同口径减少19万元，下降21.11 %。其中：

1、因公出国(境)经费30万元，与2016年预算同口径相比减少5万元。

2、公务用车购置及运行维护费10万元，比2016年预算减少5万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元，与2016年预算持平；

（2）公务用车运行维护费10万元，比2016年预算减少5万元，主要原因是：2016年实有3台车公务用车，2017年公务用车减少为2台车。

3、公务接待费31万元，其中：日常接待费6万元；招商接待费25万元。比2016年预算同口径减少9万元，主要原因是：坚决贯彻落实中央八项规定等相关要求，在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩“三公”经费支出。

（四）效益情况

开发区管委会2017年度绩效综合考评评定未来办为立功单位之一。

（五）预、决算公开情况

按照上级的要求，未来办2017年3月30日在开发区管委会网站主动公开了2017年度预算，决算将于2018年10月26日公开。

二、部门整体支出绩效分析

（一）部门整体支出情况

1、支出规模和结构

未来办2017年度实际支出930.72万元，其中项目支出930.72万元，占本年支出100%。资金使用分类明细如下：

（1）园区行政管理事务类专项支出为177.94万元，占总支出的19.12%；

（2）招商工作专项支出为245.52万元，占总支出的26.38%；

（3）园区党群工作专项经费支出32.91万元，占总支出的3.54%；

（4）企业服务中心经费103.35万元，占总支出的11.10%；

（5）园区运营管理专项经费371.00万元，占总支出的39.86%。

2、项目支出情况

2017年未来办部门预算总支出1071万元，全部为财政拨款支出。2017年部门总支出执行数为930.72万元，全部为财政拨款（补助） 支出，完成预算支出的86.90%，其中项目支出930.72万元，占本年支出100%。2017年度资金到位率100%，资金使用率为86.90 %，支出使用率较高。

（1）各专项支出较预算安排支出完成情况如下：

园区行政管理事务类专项年初预算数233.00万元，决算数177.94万元，完成率76.37%；

招商工作专项年初预算数314.00万元，决算数245.52万元，完成率78.19%；

园区党群工作专项经费年初预算数33万元，决算数32.91万元，完成率99.72%；

企业服务中心经费年初预算数120.00万元，决算数103.35万元，完成率86.12%。

园区运营管理专项经费年初预算数371.00万元，决算数371.00万元，完成率100.00%。

（2）实际与预算差异的原因分析

园区党群工作专项经费和园区运营管理专项经费支出情况较好，园区行政管理事务类专项、招商工作专项支出较少，主要原因是：一贯彻落实中央八项规定等相关要求，在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩经费支出，二是本年度的国外招商经费和自由创新区专项经费支出较少，2016年制定2017年预算时，对一些尚不能确定是否由未来办承担的支出列入了未来办2017年预算，2017年实际支出由合作单位（对象）承担。

3、“三公”经费支出情况

2017年度“三公”经费预算数为71万元，支出决算为37.04万元，为预算的52.17%。

（1）因公出国（境）费用

因公出国（境）费用预算数为30万元，支出决算为13.00万元，为预算的43.33%。

（2）公务用车购置及运行费

2017年不存在新购公务用车情况，公务用车运行维护费用预算数为10万元，支出决算为7.44万元，为预算的74.44%。

（3）公务接待费

2017年公务接待费预算数为31万元，支出决算为16.60万元，为预算的53.54%。

（二）部门整体支出预算绩效目标的完成情况

2017年，未来办按照年初确定的“十个新”工作目标推进各项工作，全面完成2017年绩效管理工作目标，具体如下：

1、产出目标

2017年，未来办完成招商引资总额126.68亿元，完成工业投资133.8亿元，实现规上工业总产值16.35亿元，工业企业“小进规”新增/净增户数为4户/4户，实现外贸出口0.84亿美元，高新技术产业产值108亿元；全年引进50亿元以上项目1个，10-49亿元项目2个，亿元以上项目7个，世界500强、大型央企投资项目3个；重点项目开工数3个：华为一期、国家存储器一期、激光院项目，完成率150%；竣工数1个：华为一期，完成率100%；投产数1个：华为一期；到资额：118.78亿元；开工建设市政道路21条，里程32公里，新建供水、天然气管网69公里；推动20个项目新开工建设，开工面积120万方。

经过对比分析，未来办完成了2017年绩效管理工作目标，计划工作完成率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。

2、效果目标

未来办各项目实施后，对引进优秀企业、研发机构和高端人才落户发展有着较大的推动作用，对提升未来科技城的经济贡献率、税收等方面有积极影响。未来办不断改善行政管理、严格经费及资产管理，改进工作方法和工作作风，提高了行政效率，降低了行政成本。部门履职效果的满意程度问卷调查结果为90%。具体如下：

（1）招商引资“一号工程”持续发力，重点项目接踵而至

大力推进“双百万”工程，华工科技、华威科、华昌能源、国投检测等校友项目纷纷落户，协议投资额超过230亿元，未来科技城成为校友资智落户光谷的主阵地。

大力引进重点项目，特发集团、湖北鑫炎基金、博达数据、江苏润和等重大项目纷纷落户；抢抓“机器人创新挑战赛”、长江存储全球供应商大会、天马供应商大会等活动机遇，大力引进集成电路、智能制造等产业链上下游企业。

（2）产业人才集聚持续提升，发展后劲不断增强

依托华为武汉研发基地全球光能力研发中心、软件及终端研发中心的引领效应，引进了中软、诚迈、深圳双翼等配套企业，形成光电子产业研发集群；依托长江存储，积极在芯片全产业链各个环节谋划布局，集聚了新思科技、日立、佳能光学、聚鼎创硕等10余家配套企业，着力打造国内最大的集成电路芯片研发设计生产基地。

全年新增院士工作站3个、院士2人、3551人才计划30人；专家刘胜教授、能源院黄云辉教授分获国家技术发明二等奖、国家自然科学二等奖；李培根、潘垣、刘经南、熊有伦等院士在园区内成立的企业进入实质性运营；推动东湖高新区与工信部人才交流中心签署合作备忘录，加速国内外创新创业人才聚集。

（3）体制机制创新实现新突破，研发孵化成果取得新进展

依托工研院，采用公开挂牌拍卖等方式，实现技术自由转化，初步形成“学校-产业集团-工研院-孵化企业”的科技成果转化新模式；仪器设备开放共享模式逐渐成熟，智能装备院与华中科技大学机械学院、新能源院与骆驼集团共同组建的仪器设备共享平台逐步推广；公共研发服务平台进一步完善，脑连接图谱产业协同创新共同体、能源互联网湖北工程研究中心、省船舶与海洋工程装备公共服务平台等挂牌成立。

2017年全年工研院申请发明专利780件，同比增长67%，转化科技成果83项，孵化企业62家。导航院主导制定并推动北斗国际标准正式发布；量子通信“武合干线”建设全面展开，建成后将成为国际上第一条商业化运行的量子通信骨干网；全球首辆氢能城市客车量产车型正式发布。

（4）规划建设创造新空间，项目开工实现新速度

全年完成48家企业、2.5万余方民房拆迁、4500亩工业用地场平等工作；开工及在建市政道路21条，约32.3公里；新建供水管网及新并网通水管网41.8公里，新建天然气供气管网27.2公里，新增2条社会化公交；为存储器项目配套的双回路供电设施即将投运，新增4座开闭所建成投用；未来一路跨武黄高速桥梁主体结构建成，打开了武黄高速以南广阔的发展空间。

全年实现激光院、新思科技、光电院等20个项目新开工建设，新开工面积超过120万方，基建总投资超过130亿；9个项目建成竣工，全年项目竣工总面积80万方，投运面积33万方；9月28日，存储器基地项目（一期）1号生产及动力厂房实现提前封顶，国家存储器基地项目建设向前迈出坚实的步伐；华为武汉基地（一期）52万方建成，即将整体搬迁投用。

（5）人企服务取得新成效，资本运作实现新开篇

建设未来科技城人才企业服务中心，实现高新区政务服务中心向园区延伸落地，归并整合了“10+1”个服务窗口，确保园区企业办事不出园；定期举办企业服务座谈会，主动上门服务企业；组织举办各类高端创新创业活动，包括全国双创周国际交流活动、“一带一路”国家产业合作圆桌会议、中美创新创业大赛等一系列高端创新创业活动，取得良好效果。

加快推进资本集聚，激光院发起成立的湖北光谷激光产业基金已投运，新能源产业育成基金进入审批流程；光电育成创业投资基金投资的合刃科技、聚芯微电子两家企业勇夺3551国际创新创业大赛一、二等奖，拓宝科技、无线飞翔等公司获得龚虹嘉、汪潮涌等知名投资人的风险投资；锐科激光已递交上市审查材料，进入上市冲刺阶段。

（6）园区党建开创新局面，红色引擎工程纵深推进

夯实党建基础，实现基层党组织全覆盖，目前已成立基层党组织60个，规上企业党组织覆盖率100%；完善党建阵地，增强党员归属感，通过建设党员职工服务中心，实现党员职工服务大厅、展示厅、智慧管理中心等八大功能模块提档升级，成为园区党员、企业职工学习交流互动平台。

实施“红色引擎工程”，助推园区党建。通过实施“12345”工作法，增强组织核心作用，发挥党员先锋模范作用，促进服务提质升级；搭建园企共建平台，已与20家重点企业共建党组织；坚持每月一期党建宣传栏，每天两篇学教知识点，及时向园区党员发送最新的党建动态、热点；开展各类红色主题教育活动，全年组织园区文化活动20余场次，营造了良好的红色氛围。

三、自评结论

（一）自评结论

未来办部门整体支出绩效评价得分为93分，评价结果为“优”。详见下表：

| 评价准则 | 准则分值 | 评价得分 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 20分 | 18.5分 | 优 |
| 过程 | 30分 | 24.5分 | 良 |
| 产出 | 24分 | 24分 | 优 |
| 效果 | 26分 | 26分 | 优 |
| 综合绩效 | 100分 | 93分 | 优 |

部门整体支出绩效评价指标完成较好，评价等级均为优，其中扣分事项为：

1、投入评价指标中，部门整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、可衡量，但不够细化、不够全面扣0.5分，在职人数超过机构编制部门核定的人员编制，在职人员控制率为138%扣1分；

2、过程评价指标中，预算完成率86.90%，较参考值95%小8.10%，扣1分；政府采购执行率为0，扣2分；有部分基础信息资料未及时归档，信息不完整扣0.5分；管理制度较健全，但未见合同管理、预算执行监督管理制度等扣0.5分；在招商工作专项支出中调剂支出智慧党建平台费67,635.00元，扣0.5分；固定资产盘点表未存档扣0.5分、报废资产未及时处置、未提供相关明细资料扣0.5分。

（二）主要经验，存在的问题和改进措施建议

1、主要经验

（1）加强财务规范化管理，严格控制“三公”经费支出，严格按照国家有关政策规定和定额标准执行，严控接待活动数量、规格、规模，将经费支出控制在预算范围内，并有所节余。

（2）加强扁平化管理，按各处室业务板块，明确责任人，做到职责明确；按“因事设岗、事职相符”的原则，实行全员设岗、定岗、竞岗、领岗，引入竞争机制，做到精简高效、良性互动；加强文化建设，以“光谷精神”为基础，以“谋事、干事、成事”为方向，进一步凝练和深化未来科技城品牌文化，营造干事创业的良好氛围。

2、存在的问题

2017年度未来办履职情况较好，但我们也注意到以下问题：

（1）绩效目标设立不够明确、细化和量化

单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

（2）预算编制与实际决算金额存在较大差额

2017年未来办部门预算总支出1071万元，实际决算总支出930.72万元，资金使用率为86.90 %。其中：

自由创新区专项经费年初预算数60.00万元，决算数32.22万元，差异27.78万元；接待经费年初预算数31.00万元，决算数12.78万元，差异18.22万元；机动费年初预算数20.00万元，2017年未动用。

（3）资产管理需完善

评价过程中，发现单位固定资产定期盘点未保存盘点表，已报废资产未及时办理报废手续，固定资产管理制度有待进一步完善。

（4）基础档案资料不齐全。评价小组现场调研基础数据信息和会计信息资料基本完整，但有部分产出和绩效管理工作目标完成情况基础资料未及时归档，信息不完整。没有建立完整的企业档案，不利于反映和考核预算管理工作执行情况。

（5）在招商工作专项支出中调剂支出智慧党建平台费67,635.00元。

3、有关建议

（1）进一步规范绩效目标编制。在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

（2）建议未来办科学合理地编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调整预算的，按规定程序报经批准。

（3）进一步加强固定资产基础管理，建立定期盘点制度，报废资产及时办理报废手续，理清实际在用固定资产数量、总额，提高固定资产使用效率。

（4）坚持定期进行财务分析。每季度进行财务收支分析，对收支不合理现象做出预警。加强项目实施进度跟踪，及时对预算执行情况进行实时监控，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。对预算执行情况和年度的收支进行准确预测，避免超预算支出，为下年度财政预算决策提供依据。

（5）重视档案在项目实施过程中的基础性作用，全面、真实地记录项目实施情况，建立健全档案管理制度，提高档案管理水平，为项目及部门整体支出绩效评价提供支持性证据。

（6）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。